## Sheet1
Code_du_projet | Nom_du_projet | Organisme | Portefeuille | Description | Portee | Projet_cible | Statut | Derniere_mise_a_jour | Date_debut | Date_de_fin_estimee | Nombre_de_jours_suspendus | Explication_des_suspensions_du_projet | Cout_autorise | Date_de_fin_autorisee | Montant_reel_depense | Cout_estime | Avancement_du_projet | Cote_de_cout | Indice_de_cout | Cote_echeancier | Indice_echeancier | Commentaires
14038 | Gestion de la représentation (volet privé) | Curateur public | Famille | Par le déploiement d’une offre de services en ligne et de nouveaux outils plus modernes, le projet vise à faciliter les interactions entre la clientèle de la Représentation privée et le Curateur public, à simplifier et à améliorer la gestion des dossiers des personnes inaptes représentées par un proche et à favoriser des interventions en temps opportun. | Déployer de nouveaux outils numériques sécurisés (portails employés, citoyens et partenaires, aide à la tâche en ligne contextualisée à l’interne et à l’externe) et optimiser les processus de travail qui favoriseront des gains d’efficience et d’efficacité, tout en améliorant l’Expérience Curateur. | Oui | Actif | 2026-09-29 | 2008-05-01 | 2027-03-31 | 0 |  | 33902800 | 2026-08-15 | 33649100 | 37209500 | 90 | Vert | 9.75 | Vert | 3.41 | Révision de l'échéancier et des efforts pour réaliser les travaux estimés au 31 mars 2027 dans un but de livrer une solution complète, de qualité et pérenne au service des citoyens et des employés.
14375 | Refonte du système de gestion des expertises judiciaires | Ministère de la Sécurité intérieure | Sécurité intérieure | Le LSJML utilise un ensemble de systèmes dont les activités principales reposent sur le progiciel SQL-LIMS. Ce progiciel est utilisé notamment pour l’ouverture et la fermeture des dossiers de demandes d’expertise judiciaire, l’assignation des dossiers, le suivi de la chaîne de possession des pièces à conviction, la production de rapports ainsi que les méthodes d’analyses scientifiques. Afin d’assurer la bonne marche de la mission de l’institution selon les prescriptions légales et réglementaires gouvernementales ad hoc, le progiciel actuel doit être remplacé car désuet. Le projet « Refonte du système de gestion des expertises judiciaires » vise principalement à assurer la continuité du service dans un contexte de pannes fréquentes et d’un risque de ne plus redémarrer. Ces événements potentiels peuvent occasionner des retards dans le traitement des demandes d’expertises judiciaires avec des impacts importants pour les enquêtes criminelles en cours et les procédures judiciaires. Il vise également à rendre plus opérationnels et plus optimaux la gestion des demandes d’expertises judiciaires et leurs résultats. Cela permettra aussi d’intégrer les outils de mesures scientifiques modernes | La portée du projet inclut notamment : • La réalisation de l’architecture de la solution (sur site) ; • La preuve de concept d’intégration dans l’environnement du MSP ; • L’installation et la configuration de la solution dans trois environnements distincts (développement, acceptation et production) ; • La formation des utilisateurs ; • L’intégration de la nouvelle solution avec GDE pour les échanges de données ; • La configuration des appels aux services géomatiques du MSP par le fournisseur avec la collaboration du MSP ; • Les ajustements aux traitements (Scripts) actuels de créations de dossiers et de transfert des formulaires de demandes vers Docuthèque et de mise à jour des métadonnées par le MSP ; • Les ajustements aux vues et fichiers CSV pour les bases de données qui sont hors de la portée de la solution ; • La conversion des données de SQL-LIMS et GEJ vers la nouvelle solution pour l’environnement d’acceptation et par le MSP pour les autres environnements ; • La configuration de trois appareils de mesures scientifiques pour les secteurs de toxicologie, de biologie et d’alcool par le fournisseur ; • Le délestage de GEJ et de SQL-LIMS 5.1 ; • Les essais d’intégration par le MSP ; • Les essais d’acceptation par le MSP. | Oui | Actif | 2026-07-29 | 2018-04-01 | 2027-07-24 | 0 |  | 7253900 | 2027-07-24 | 2383400 | 6448600 | 27 | Vert | 0 | Vert | 0 | Le projet progresse selon les paramètres de coûts, d’échéance et de portée annoncés pour sa réalisation.
14769 | Système de gestion policière (SGP) | Sûreté du Québec | Sécurité intérieure | Ce projet vise à doter la Sûreté du Québec d'un nouveau système de gestion policière. | Le projet vise l’acquisition et l’implantation d’une solution permettant la gestion centralisée des dossiers ainsi que l’informatisation des principaux documents liés aux interventions, au suivi et à la reddition de comptes. Il a pour objectif de moderniser les services policiers, exploiter les données en temps réel et de renforcer la police de proximité. La solution devra offrir des fonctionnalités avancées en matière d’analyse de la criminalité, incluant des capacités analytiques et prédictives, ainsi que des outils de planification de patrouilles orientées. Grâce à cette modernisation, la qualité des informations sera améliorée et leur disponibilité pour les policiers sera significativement accrue, favorisant ainsi une prise de décision plus efficace et en temps opportun. Le système de gestion policière (SGP) constitue une plateforme d’information intégrée regroupant plusieurs modules, notamment la gestion des dossiers opérationnels (RMS), la mobilité des patrouilleurs, la police de proximité, la gestion des mesures d’urgence ainsi que la gestion des assignations. | Oui | Actif | 2026-08-19 | 2021-09-14 | 2030-09-26 | 0 |  | 19414700 | 2030-09-26 | 291100 | 19504900 | 3 | Vert | 0.46 | Vert | 0 | Les travaux préparatoires se poursuivent en vue du lancement de l’appel d’offres.
14836 | Refonte du système de gestion de la clientèle et des ententes | Ministère des Transports et de la Mobilité durable | Transports et Mobilité durable |  |  | Non | Actif | 2024-12-13 | 2017-04-01 | 2025-06-02 | 0 |  | 3174500 | 2025-06-02 | 366500 | 3248700 |  | Vert | 2.33 | Vert | 0
14894 | Conception et mise en œuvre du nouveau modèle d’affaires en financement | La Financière agricole du Québec | Agriculture, Pêcheries et Alimentation | La solution d’affaires et technologique propose : 1. Actualiser les produits et services; 2. Améliore l’expérience client et simplifier les interactions avec la FADQ 3. Soutenir les opérations du secteur en financement suite à l’actualisation des produits et services; 4. Accroitre l’efficience et assurer la pérennité des affaires en modernisant les TI. | Les processus suivants sont pris en charge par le présent projet : - Analyser une demande; - Gérer l’évaluation des garanties; - Finaliser une demande; - Prendre une décision; - Modifier les modalités d’un certificat; - Réviser la marge de crédit à l’investissement; - Vérifier la conformité des prêts et subventions; - Effectuer le suivi financier proactif; - Gérer les déboursements (prêts et subventions); - Gérer le recouvrement; - Gérer le redressement; - Gérer le paiement d’une perte à l’institution financière; - Gérer les ventes comparables; - Exploiter l'information de gestion en financement; - Exploiter l'information opérationnelle en financement; - Gérer un dossier hors-norme (dérogation et erreur administrative); | Oui | Suspendu | 2025-07-25 | 2017-04-03 | 2028-09-30 | 708 | Le 21 juin 2024, le projet 14894 a été remis au statut En cours afin de permettre de combiner les travaux avec la solution d'affaires supportant les programmes en assurances et protection du revenu. Toutefois, les résultats du processus d'appel d'offres amènent l'impossibilité de signer le contrat et nécessitent un repositionnement de la stratégie de mise en œuvre du projet. | 16156300 | 2026-11-16 | 776600 | 16062200 | 5 | - |  | - |  | Le présent État de santé est basé sur la Revue de projet de la période du 25 mai au 21 juin 2025. En date du 20 juin 2025, le projet a été suspendu suite aux résultats du processus d'appel d'offres qui rendent impossible la signature du contrat et nécessitent un repositionnement de la stratégie de mise en œuvre du projet.
14986 | Développer un système de soutien aux activités d'inspection | Régie du bâtiment du Québec | Travail | Développer un système de soutien aux activités d'inspection (SSAI). Le projet SSAI vise à soutenir les processus, les activités et les interventions d’inspection et à permettre le passage à un dossier d’inspection entièrement numérique tout au long de son cycle de vie. | Procéder à l'ensemble des activités permettant de mettre en place des progiciels ou de réaliser du développement maison pour chacune des principales fonctions requises (pré-sélection, prise en charge, préparation, priorisation, prise en charge, attribution, interventions, traitement des non conformités, gestion de la preuve, récupération de documents numérisés, suivi de dossier et reddition de compte). | Oui | Suspendu | 2025-07-15 | 2017-02-01 | 2029-04-30 | 379 | Bien que les besoins d’affaires soient toujours pertinents, un nouveau modèle d’inspection instauré par la Loi (PL76) visant principalement à accroître la qualité de la construction et la sécurité du public amène la RBQ à réviser son dossier d’affaires. Par cette révision, la RBQ désire également s’assurer du respect des bonnes pratiques en RI (limiter la portée qui est actuellement trop large, réduire l’échéancier envisagé, s’assurer que le scénario informationnel respecte les orientations gouvernementales, etc.). | 15225400 | 2024-09-01 | 1404700 | 3454700 | 35 | - |  | - |  | Le projet est suspendu depuis le 19 juin 2025. Bien que les besoins d'affaires soient toujours pertinents, un nouveau modèle d'inspection instauré par la Loi (PL76) visant principalement à accroître la qualité de la construction et la sécurité du public amène la RBQ à réviser son dossier d'affaires.
14987 | P2 Implanter les outils informatiques de la VPE | Régie du bâtiment du Québec | Travail |  |  | Non | Actif | 2026-06-23 | 2016-09-26 | 2027-04-30 | 483 |  | 6274700 | 2019-10-02 | 3106900 | 4627000 |  | Vert | 0 | Rouge | 207.44
15150 | Solution d’affaires supportant les programmes en assurance et protection du revenu | La Financière agricole du Québec | Agriculture, Pêcheries et Alimentation | La présente initiative porte sur la solution d’affaires qui permettra de supporter les programmes d’assurance et de protection du revenu offerts aux entreprises agricoles. Ceux-ci sont principalement : • l’assurance-récolte (ASREC); • l’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA); • Agri-stabilité; • Agri-investissement; • Agri-Québec; • Agri-Québec Plus. Cette initiative permettra à la FADQ de mieux servir sa clientèle en lui offrant, en temps opportun, des produits et services adaptés à ses besoins et aux enjeux d’une agriculture en évolution au moyen de services numériques de bout en bout supportés par une solution d’affaires moderne. Ce projet a pour but de soutenir la révision du modèle d’affaires en assurance et de protection du revenu. Il s’inscrit en complémentarité du projet « Conception et mise en œuvre du nouveau modèle d’affaires en financement », lequel a été autorisé par le Conseil du trésor le 16 août 2022. Les besoins en matière d’assurance et de protection du revenu seront intégrés à ceux du financement dans l’appel d’offres public visant l’acquisition de solutions d’affaires soutenant les activités de mission de la FADQ. Au même titre que le projet « Conception et mise en œuvre du nouveau modèle d’affaires en financement », ce projet a été identifié comme un des projets porteurs dans le cadre de démarche de transformation numérique de la FADQ. | Tous les programmes d’assurance et de protection du revenu sont inclus dans la portée du projet. Plus précisément, tous les processus suivants sont pris en charge par le présent projet et feront donc partie intégrante de la solution qui sera retenue : Fonctions d’affaires/Processus Accueil et renseignements généraux Enregistrement des clients et gestion des procurations Adhésion : • Traiter une demande d’un nouvel adhérent • Traiter un renouvellement automatique Établissement des valeurs couvertes : • Colliger les données provenant des déclarations des clients (déclaration de rendement réel, déclaration d’intérêt végétal, etc.) obtenues au téléphone ou saisies par le client dans son dossier • Colliger les données provenant des partenaires Traitement d’une réclamation - dossier individuel : • Analyser la recevabilité • Établir le montant de la perte • Établir le montant à verser Établissement des paiements - dossier collectif : • Établir le montant de la perte • Établir le montant à verser Gestion des produits et services Gestion de l’information du secteur des assurances et de la protection du revenu Communications avec le client Gestion des activités opérationnelles et des processus d’assurance et de protection du revenu Gestion des comptes clients Gestion de la relation client | Oui | Actif | 2026-09-18 | 2022-11-14 | 2034-01-07 | 382 |  | 47740400 | 2034-01-07 | 247300 | 47669600 | 1 | Vert | 0 | Vert | 0 | L'état de santé couvre la période du 1er au 31 août 2026. Les efforts demeurent inchangées avec la période précédente en raison des travaux sur les outils de gestion de projet. Les données seront ajustées rétroactivement à la prochaine reddition de compte. Les efforts demeurent orientés vers la constitution de l'équipe projet et la planification des travaux requis pour le début de l'exécution ainsi que sur la stratégie d'acquisition.
15299 | Solution ministérielle d’encaissement | Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation | Agriculture, Pêcheries et Alimentation | La présente initiative vise à doter le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) d’une solution ministérielle pour soutenir la gestion de la facturation des clientèles, et permettre à ces dernières de faire leurs transactions de paiement en utilisant les modes électroniques. La solution permettra de gérer les encaissements, de faire le suivi des comptes à recevoir et les rappels auprès des clientèles et de générer divers rapports financiers. | La portée comprend les activités suivantes: - facturation: la production des factures et leur transmission aux clientèles de la facturation ainsi que le traitement comptable des factures, avis de renouvellement ou autres documents payables émis par le Ministère; - comptes à recevoir: la gestion des comptes clients incluant l’appariement des encaissements, la production d’états de compte et la gestion des mauvaises créances; - encaissement: la réalisation des encaissements et leur traitement comptable ainsi que la gestion des moyens d’encaissement (virements bancaires, cartes de crédit, chèques, etc.); - recouvrement: l’application des mesures de recouvrement et la gestion des créances; - information et rapports: la production d’informations ou documents devant être transmis aux secteurs et aux clients externes (états de compte, avis de recouvrement) ainsi que les informations et rapports financiers et de reddition de comptes; - service à la clientèle: le soutien à la clientèle pour le suivi de la facturation, des états de comptes et paiements; - pilotage du système: la paramétrisation de la solution et le soutien aux utilisateurs internes. Les activités de facturation de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) sont aussi concernées (droits annuels, vérifications de transactions laitières, etc.). | Oui | Actif | 2026-09-25 | 2019-01-25 | 2026-11-30 | 188 |  | 1902000 | 2025-05-18 | 1353400 | 1726000 | 89 | Vert | 0 | Jaune | 16.18 | Le projet connaît un léger ralentissement dû au manque de ressources
1003074 | Modernisation du recouvrement à Revenu Québec - Gérer le dossier de recouvrement (MRRQ-GDR) | Agence du revenu du Québec | Finances | Le projet vise à mettre à la disposition de la Direction Général du Recouvrement des capacités et des fonctionnalités modernes et sophistiquées. | - Un processus auto-apprenant qui procure une vision consolidée, en temps réel des caractéristiques comportementales des débiteurs avec l'historique des interventions et des événements inscrits à leur dossier. - Une sélection automatisée et centralisée des dossiers assujettis au recouvrement et à la récupération en utilisant des capacités analytiques pour sélectionner les cas en temps réel qui présentent les risques les plus élevés au sein d'une population cible. | Oui | Actif | 2026-09-29 | 2020-10-20 | 2031-12-05 | 217 |  | 47984500 | 2031-12-05 | 8916600 | 47984500 | 31 | Vert | 0 | Vert | 0 | L’approche initialement retenue pour remplacer le système de recouvrement reposait sur l’acquisition d’un progiciel. Cependant, l’appel d’offres publics n’a pas permis d’obtenir des résultats concluants. Le projet a donc été suspendu afin de procéder à de nouvelles analyses visant l’identification d’un scénario alternatif répondant mieux à ses besoins. Les paramètres du dossier d’affaires ont été révisés en conséquence ainsi qu’en fonction des processus gouvernementaux en vigueur.
1003076 | Solution unifiée pour la gestion des laboratoires d'expertise du MAPAQ | Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation | Agriculture, Pêcheries et Alimentation | Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) dispose de trois laboratoires d’expertise : le Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP), dédié à la surveillance des plantes et des cultures, le Laboratoire de santé animale (LSA) et le Laboratoire d’expertises et d’analyses alimentaires (LEAA). Ces trois laboratoires reçoivent annuellement de nombreuses demandes d’analyses provenant autant de clientèles externes (ex. : agriculteurs), que de partenaires d’affaires ou du personnel interne (ex. : inspecteurs). Actuellement, chacun des trois laboratoires du MAPAQ utilise un système informatique différent, caractérisé à la fois par leur désuétude technologique, leur manque d’intégration et par la capacité faible, voire inexistante, à combler les besoins d’affaires en matière de gestion des activités et de l’information propres aux laboratoires. | La portée du projet précise tous les éléments pris en considération dans les travaux liés à la phase d’exécution du projet et ceux non couverts, c’est-à-dire les exclusions. Les exclusions ne font pas partie des travaux du projet car ils sont rattachées à d’autres projets ou initiatives prévus ou en cours. Malgré le fait que les exclusions ne sont pas prises en charge le projet, il est nécessaire de les préciser dans la documentation de la portée. Le projet porte sur : • La mise en œuvre de la solution d’affaires, telle que prévue pour répondre aux besoins d’affaires et pour soutenir les processus du Laboratoire, c’est-à-dire l’ensemble des services et des fonctionnalités; • La mise en œuvre de la solution pour la gestion des codes barre ainsi que les composantes et les infrastructures technologiques; La phase d’exécution du projet prévoit les travaux suivants : • Compléter les travaux portant sur l’architecture des données, sur les services fonctionnels, les services dont le volet logiciel et technologique et infrastructure. L’ensemble de ces travaux sont pris en charge par l’équipe en RI; • réaliser la configuration, le paramétrage, la personnalisation, l’adaptation, les essais; • réaliser la conversion des données (certains besoins seront à préciser suite aux travaux d’architecture); • réaliser la conception des feuilles de calculs pour les techniques (environ 150) (à noter que les feuilles seront intégrées dans la solution); • l’inscription des équipements (environ 50), de produits (environ 1000), les formations des employés (environ 20 personnes); • les travaux pour effectuer la transition d’un système à l’autre notamment la préparation des appareils de type mobile; • la configuration des gabarits étiquettes prévus pour les codes-barres; • réaliser une preuve de concept avec une solution d’intégration de signature électronique pour les rapports de diagnostic (exemple Xpertdoc); • la gestion du changement, notamment la documentation pour la formation s’il y a lieu. La responsabilité de la réalisation des travaux relève de la DRI, du Laboratoire et de la DRH. La planification détaillée viendra préciser les activités et les ressources qui seront responsables de la réalisation des travaux. Le projet ne couvre pas : • Les services d’accès sécurisé et de paiement en ligne pour la clientèle du Laboratoire; • La mise en œuvre des solutions technologiques dont le rehaussement du CRM et les travaux de migration ainsi que le rehaussement de la solution pour la gestion documentaire (réf. SharePoint) et les infrastructures technologiques en lien; • La mise en œuvre des solutions prévues dans le cadre des projets sur le Portail de services en ligne sur la Solution ministérielle de paiement. Toutefois, ces projets vont prévoir les arrimages nécessaires à faire avec la solution du Laboratoire dans le cadre de leur déploiement respectif; • Les travaux en lien avec la production des étiquettes avec les codes-barres (impression et collage). | Oui | Actif | 2026-09-25 | 2019-04-29 | 2027-03-31 | 140 |  | 5290400 | 2025-05-23 | 2865200 | 5264200 | 65 | Vert | 0 | Jaune | 24.23 | Analyse complétée. Rédaction et présentation de la mise à jour de la structure de gouvernance et de réalisation.
1003153 | Intégration des données sur le personnel des commissions scolaires | Ministère de l'Éducation | Éducation |  |  | Non | Actif | 2026-08-11 | 2020-01-14 | 2027-06-30 | 0 |  | 4249000 | 2025-08-04 | 3623600 | 4479000 |  | Vert | 5.41 | Rouge | 34.25
1003502 | Dépôt Numérique Fiable - Préserver pour les générations futures | Bibliothèque et Archives nationales du Québec | Culture et Communications | En tant que principale institution gardienne de la mémoire collective au Québec et en raison de la croissance fulgurante des documents numériques, BAnQ est dans l'obligation de revoir ses modes d'acquisition et de conservation des documents numériques, afin d'en assurer la sécurité, l'accès et la conservation à long terme. BAnQ doit mettre en place un dépôt numérique fiable, un système qui devra s'intégrer dans un écosystème complet d'acquisition, de traitement, de conservation et de préservation de tous les documents numériques patrimoniaux en sa possession et de tous ceux qui viendront. Cet écosystème devra, entre autres: > garantir la conservation pérenne des documents numériques sous la garde de BAnQ, qu’ils soient déjà existants ou à venir, numérisés ou nés numériques ; > faciliter le processus de dépôt et de versement ; > pouvoir échanger des données avec d’autres systèmes (interopérabilité) ; > simplifier l’utilisation des documents numériques pour des besoins de recherche et d’éducation en les conservant tous au même endroit ; > réduire le risque de pertes de données au minimum en suivant les meilleures pratiques reconnues ; > instaurer des processus permettant une gestion saine et efficace des documents numériques et de leurs métadonnées. | Le projet consiste à choisir et implémenter une solution de préservation des objets numériques, c’est-à-dire de documents sous toutes leurs formes (PDF, Word, Excel, etc.), de bases de données, de sites Web, etc. conservés par BAnQ. Le principal livrable du projet sera un dépôt numérique fiable (DNF), qui sera établi conformément à la norme ISO 14721, Système ouvert d’archivage d’information, généralement connu par le sigle OAIS pour Open Archival Information System. Le projet consiste également à adapter les applications de BAnQ au DNF, notamment les systèmes de production des paquets d’information pris en charge (SIP pour submission information package), de gestion des archives, de dépôt légal, des bibliothèques et du stockage ainsi que la plateforme de diffusion des collections numériques (BAnQ numérique). Enfin, BAnQ réalisera la définition et l’harmonisation des processus associés à la solution de préservation numérique (DNF), et ce, de bout en bout, c’est-à-dire de l’acquisition des objets numériques jusqu’à leur diffusion. | Oui | Actif | 2026-08-18 | 2020-06-08 | 2028-09-23 | 0 |  | 4181400 | 2028-09-23 | 1664800 | 4178100 | 38 | Vert | 0 | Vert | 0 | L’avancement du projet se poursuit à un rythme ralenti attribuable à la disponibilité limitée des ressources internes, à la concurrence avec les projets en cours, ainsi qu’aux délais inhérents au processus de dotation en ressources spécialisées.
1003594 | Système de gestion des actifs du drainage - M012 (Effervescence) | Ministère des Transports et de la Mobilité durable | Transports et Mobilité durable |  |  | Non | Actif | 2024-12-03 | 2020-04-02 | 2026-03-31 | 0 |  | 2267700 | 2026-03-31 | 620300 | 2267700 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1003600 | Progiciel de gestion intégré | Société des établissements de plein air du Québec | Éducation | * Sommaire exécutif du projet Les systèmes administratifs (gestion financière, approvisionnement et inventaires, gestion des ressources humaines et gestion de la paie) présentement utilisés par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) ont atteint leur fin de vie utile. Ils reposent sur un environnement et un langage de programmation qui ne sont plus adaptés au contexte technologique actuel. Ainsi, la Sépaq est confrontée à des enjeux à l’égard de la disponibilité et de la rareté de la main-d’œuvre en mesure d’assurer la pérennité de ses systèmes administratifs. Dans sa démarche de modernisation de ses systèmes informatiques et pour palier à la désuétude de ses systèmes administratifs actuels, la Sépaq désire implanter une solution de logiciel de gestion intégré dotée d’une approche conviviale et de technologies récentes. Elle veut couvrir tant ses besoins liés à la gestion des ressources humaines, matérielles et financières que ses besoins stratégiques qui sont d’accroître l’efficience et l’agilité organisationnelle, de favoriser le développement ainsi que la mobilisation des employés de la Sépaq. Dans le but de maximiser la valeur obtenue en retour des investissements requis, la Sépaq désire optimiser ses processus organisationnels, décisionnels et administratifs. | La portée du projet consiste à déployer une solution intégrée associée à la gestion des domaines suivants : - Grand livre - Trésorerie - Comptes à payer - Projet - Comptes de dépenses - Suivi budgétaire - Base budgétaire - Réallocation - Recrutement - Apprentissage - Dossier employé - Horaire - Feuille de temps - Absence - Avantages sociaux - Paie - Approvisionnement - Inventaire - Immobilisations - Comptes à recevoir - Financements - Approvisionnement - Gestion financière de projet - Comptes de dépenses - Comptes à payer - Inventaires - Budget - Comptes à recevoir - États financiers - Recrutement - Dossier employé - Rémunération-Paie - Horaires de travail et feuilles de temps - Apprentissage | Oui | Suspendu | 2025-05-05 | 2020-12-15 | 2025-06-30 | 0 |  | 6446000 | 2024-12-06 | 12257400 | 14092500 | 87 | Rouge | 118.62 | Jaune | 14.18 | Le prix le plus bas proposé à l’appel d’offres était effectivement supérieur au prix prévu pour le projet. Cependant, nous avons analysé les coûts proposés pour l'ensemble du contrat, d'une durée de 10 ans (qui inclut la durée du projet et des opérations de la solution, soit 5 ans ferme et 5 ans d'option), et sur l'ensemble, la soumission était conforme aux estimés de la Sépaq. Comme il s'agit d'un projet de pérennité, qui vise à remplacer un système PowerHouse qui est actuellement non soutenu et pour lequel la main-d'œuvre interne limitée est déjà admissible à la retraite (et la prendra prochainement), la Sépaq a décidé d’aller de l’avant avec l'octroi du contrat. Par rapport au jalon "déploiement paie/RH" : Suite à des enjeux de ressources humaines (départs, arrêts de maladie, gel d'embauche), la stratégie de déploiement a dû être revue et des délais supplémentaires sont nécessaires pour compléter le jalon.
1003708 | Système de gestion des aides financières (SGAF) | Ministère des Transports et de la Mobilité durable | Transports et Mobilité durable |  |  | Non | Actif | 2024-12-11 | 2022-06-17 | 2025-06-30 | 0 |  | 2682700 | 2025-06-30 | 436600 | 2083900 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1003980 | Solution d'analyse pour les demandes de permis spéciaux de circulation - transport hors normes (Effervescence) | Ministère des Transports et de la Mobilité durable | Transports et Mobilité durable |  |  | Non | Actif | 2024-12-09 | 2020-07-16 | 2029-02-28 | 0 |  | 4757800 | 2028-02-28 | 360000 | 2752400 |  | Vert | 0 | Jaune | 13.15
1003999 | Gestion des coûts de services professionnels (Effervescence) | Ministère des Transports et de la Mobilité durable | Transports et Mobilité durable |  |  | Non | Suspendu | 2024-12-16 | 2022-01-21 | 2027-04-20 | 0 |  | 3815000 | 2027-03-31 | 506600 | 2010900 |  | Vert | 0 | Vert | 1.05
1004895 | Déploiement des solutions d'affaires - Volet criminel | Directeur des poursuites criminelles et pénales | Justice | Ce projet vise le déploiement des solutions d'affaires liées au programme GESTE, la formation des utilisateurs et la gestion du changement au sein des bureaux du DPCP. | • Travaux technologiques requis pour rendre accessible les solutions aux partenaires et utilisateurs; • Travaux de gestion du changement, de formation et de communication à l'intention des employés du DPCP; • Soutien technologique et applicatif requis pour le déploiement des solutions; • Arrimage avec les partenaires. | Oui | Suspendu | 2023-06-26 | 2021-04-01 | 2023-11-30 | 0 |  | 6006800 | 2023-11-30 | 4470400 | 7060700 | 39 | Jaune | 17.54 | Vert | 0 | Le déploiement des solutions nécessite une révision des efforts à la hausse. L’expérience des derniers mois a démontré que le déploiement des solutions d’affaires exige un effort important de concertation et de coordination avec les parties prenantes concernées. Des mesures sont en place afin de renforcer la consultation et la collaboration dans le but de limiter les impacts opérationnels et d’orchestrer les travaux de façon optimale. Ces efforts additionnels ont un impact sur les coûts planifiés.
1007803 | Projet Véo | Université de Sherbrooke | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-09-30 | 2012-04-30 | 2027-05-01 | 0 |  | 36561800 | 2019-04-30 | 97180200 | 100607700 |  | Rouge | 175.17 | Rouge | 114.35
1008898 | Inventaire du financement de la recherche institutionnelle du Québec. | Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie | Économie, Innovation et Énergie | Ce projet centralise l'information sur le financement de la recherche menée dans les établissements du secteur d’enseignement universitaire, que sont les universités et leurs centres de recherche affiliés du réseau de la santé et des services sociaux. Plusieurs mesures au programme du gouvernement du Québec desservent la recherche dans le secteur d’enseignement universitaire. Le système actuel est maintenant désuet. La solution retenue, développement d’un système d’information sur mesure, vise la simplification, la modernisation et l’automatisation des processus d'échange de données entre le MEIE et les établissements universitaires. La transmission des données par les établissements se fera de système à système, à l’aide des services Web développés au MEIE et des flux de travaux automatisés. Les établissements universitaires devront adapter leurs systèmes informatiques pour consommer les services Web de la solution. | Révision des processus, développement d'un système d'informations pour la cueillette des informations sur la recherche universitaire, déploiement de connecteurs avec les établissements universitaires pour le transfert de données, interface de consultation pour les établissements universitaires, mise en place d'un cadre de gestion. | Oui | Actif | 2026-09-28 | 2019-08-02 | 2028-01-14 | 0 |  | 6088400 | 2028-01-14 | 726300 | 5426300 | 42 | Vert | 0 | Vert | 0
1012709 | Moderniser les communications écrites | Agence du revenu du Québec | Finances |  |  | Non | Suspendu | 2025-11-05 | 2021-12-09 | 2027-04-01 | 0 |  | 8000000 | 2026-12-31 | 1126400 | 8000000 |  | Vert | 0 | Vert | 4.92
1013393 | Système intelligent de ventes | Société des établissements de plein air du Québec | Éducation | Le projet Système intelligent de ventes (SIV) s’inscrit dans un contexte où l’organisation souhaite orienter ses pratiques vers des solutions numériques modernes et évolutives afin de répondre aux nouveaux besoins d’affaires ainsi qu’aux orientations gouvernementales. La Sépaq se retrouve aujourd’hui devant un déficit technologique important et problématique. Les inefficacités opérationnelles, la décentralisation de l’information, le manque d’intégration entre les systèmes de ventes actuels et la migration difficile vers l’infonuagique nuisent grandement aux performances organisationnelles et expliquent la nécessité de mettre en œuvre le projet d’un nouveau système intelligent de ventes. L’initiative en cours doit non seulement répondre aux besoins stratégiques visant à bonifier l’expérience client, l’expérience employé, la performance organisationnelle ainsi que l’infrastructure et la sécurité de l’information, mais également répondre aux besoins spécifiques de l’ensemble des fonctions assumées par le système intelligent de ventes, soit la gestion des ventes et réservations, des produits et services, de la tarification, des clients, des opérations, des activités financières et des tirages au sort. | La portée du projet SIV a été définie afin de répondre aux besoins d’affaires du présent dossier. Le tableau suivant résume les éléments inclus pour chaque grande fonction d’affaires du SIV. La gestion des données, pour chaque fonction d’affaires, afin de répondre aux besoins des opérations, de la reddition de compte, de la gouvernance et de l’intelligence d’affaires est également incluse dans la portée du projet. • Gestion des ventes et réservations • Gestion des produits et services • Gestion de la tarification • Gestion des clients • Gestion des opérations • Gestion des activités financières • Gestion des tirages au sort | Oui | Suspendu | 2026-03-04 | 2021-12-07 | 2027-04-30 | 0 |  | 9410200 | 2026-02-02 | 2050500 | 9658000 | 21 | Vert | 2.63 | Jaune | 29.77 | Le processus menant à l’appel d’offres a pris plus de temps que prévu. Premièrement, nous avons dû refaire le dossier d'affaires pour satisfaire les exigences du MCN d'utiliser un nouveau gabarit, ce qui a entrainé un délai de plusieurs mois. Nous avons également révisé notre stratégie menant à l'appel d'offres afin de maximiser les chances de succès du processus considérant l'envergure du projet. Un d'appel d'intérêt non prévu a été produit, suivi de modifications en profondeur de l'appel d'offres afin de changer le mode d'acquisition (de l'acquisition d'un service à l'acquisition d'un bien). Cela ne change en rien la portée, les coûts ou les bénéfices du projet, mais ça a un impact sur l'échéancier prévu initialement puisque cela a occasionné des délais dans la publication de l'appel d'offres. Nous avons également ajouté l'étape du dialogue compétitif afin de maximiser nos chances de succès auprès des fournisseurs potentiels. L'ouverture des enveloppes a eu lieu le 17 février. La Sépaq se positionnera prochainement sur l'exécution du projet suite à la finalisation du processus d'appel d'offres.
1013772 | Optimisation des opérations en patrimoine | Ministère de la Culture et des Communications | Culture et Communications | Le MCC désire remplacera plusieurs systèmes existants pour la gestion du patrimoine culturel du Québec, actuellement installés sur ses infrastructures (« on-premises »), par la plateforme open source de gestion de données pour le domaine du patrimoine nommée Arches. La plateforme sera installée, configurée, adaptée et entretenue à partir d’un environnement infonuagique. Le projet consiste en la mise en place, l’adaptation, la paramétrisation, la conversion des données des systèmes existants, l’évolution et le maintien de systèmes conçus en logiciel libre, lequel est exploité en infonuagique comme logiciel en tant que services (SaaS) privé. | Ce qui est inclus dans la portée : • mettre en place la solution Arches dans un environnement infonuagique hébergé au Canada, la paramétrer et réaliser un modèle ontologique exploité dans le système; • effectuer la modélisation des données; • extraire, ajuster, corriger, préparer et importer les données des systèmes existants vers la solution Arches tel que présenté dans le tableau ci-après; • adapter la solution Arches aux besoins du Ministère; • Mettre en place le service d’assistance technique et de maintenance de la solution; • définir et réaliser la gestion du changement; • Toute demande qui sera jugée pertinente par le comité directeur sera exécutée dans le cadre du projet. Les systèmes existants à remplacer sont ÉPAQ, ISAQ, ILCQ, PIMIQ (incluant RPCQ), BNA et GIPI. Exclusion : • Décommissionnement des applications remplacées; • Développement de la couche de services mettant en lien les systèmes du MCC avec Arches (ex : exploitation des données d’Arches via Power BI); • Développement d’un système de gestion des processus; • Mise en place d’une plateforme transactionnelle | Oui | Actif | 2026-07-16 | 2023-02-08 | 2026-11-02 | 0 |  | 3630900 | 2026-11-02 | 2947600 | 3704600 | 46 | Vert | 2.02 | Vert | 0 | 28 mai 2025 Les travaux se poursuivent et sont alignés sur la planification révisée. 27 Juin 2025 Les travaux se poursuivent et sont alignés sur la planification révisée. 23 juillet 2025 L’avancement du projet respecte les paramètres d’échéance, de budget et de portée prévus. Les travaux se poursuivent en respect des échéances et du budget. 17 mars '26 L'avancement du projet subi un ralentissement puisqu'une nous sommes à réviser les efforts du volet affaires et une ressources 12 septembre 2025 L’avancement du projet respecte les paramètres d’échéance, de budget et de portée prévus. 24 octobre 2025 Les travaux se poursuivent en respect des échéances et du budget. 20 janvier 2026 13 Février '26 est sortie du projet attendons son remplacement. 28 avril '26 Les ajustements au plan ont été effectués en tenant compte des efforts révisés du volet affaires. 9 juin 2026 Les travaux se poursuivent et sont alignés sur la planification révisée. 13 Juillet 2026 Le projet fait présentement l’objet d’une replanification visant à revoir le séquencement des travaux et à privilégier une approche de livraisons incrémentales. L’objectif est de rendre disponibles plus rapidement les fonctionnalités prioritaires, tout en réduisant les risques de réalisation et en améliorant la capacité d’adaptation aux besoins d’affaires. Cette révision permettra d’assurer une meilleure prévisibilité des livrables et une création de valeur continue tout au long du projet.
1013875 | Prise de rendez-vous en ligne pour les individus et les entreprises | Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | Emploi et Solidarité sociale |  |  | Non | Suspendu | 2026-04-23 | 2022-04-25 | 2027-09-30 | 639 | La phase d'exécution est suspendue en attendant la composition et la disponibilité de l'équipe de projet. | 3334000 | 2026-12-28 | 703000 | 3022200 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1014064 | Implantation d'un système de téléphonie 911 prochaine génération | Urgences-santé | Santé et Services sociaux |  |  | Non | Actif | 2026-07-07 | 2023-10-04 | 2026-11-15 | 0 |  | 3565200 | 2025-07-11 | 2699500 | 3100700 |  | Vert | 0 | Rouge | 76.16
1014206 | Évolution gestion des opérations aériennes (GOA) | Ministère des Transports et de la Mobilité durable | Transports et Mobilité durable |  |  | Non | Actif | 2025-01-13 | 2020-01-20 | 2025-05-23 | 0 |  | 1720800 | 2024-12-30 | 1764500 | 3587000 |  | Rouge | 108.44 | Vert | 7.97
1014403 | Gestion du dossier judiciaire, des registres et du dossier du juge | Ministère de la Justice | Justice | Le présent projet a pour but de livrer une solution d’affaires qui permet la gestion du dossier judiciaire numérique, des registres judiciaires et du dossier du juge, par le biais de moyens technologiques et administratifs. L’objectif est, notamment, de dématérialiser l’information judiciaire, de simplifier les démarches et de réduire les délais de traitement. | Fournir un ensemble de services simplifiés et améliorés pour accélérer la gestion du dossier judiciaire, des registres et du dossier du juge pour tous les palais de justice. Le projet vise également l’optimisation et la modernisation des processus d’affaires soutenant la gestion du dossier judiciaire, des registres et du dossier du juge sous la responsabilité du Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation (SMSJRT), pour les causes relevant des tribunaux judiciaires suivants : la Cour d’appel, la Cour supérieure et la Cour du Québec. | Oui | Actif | 2026-09-02 | 2020-06-15 | 2029-06-30 | 0 |  | 80810400 | 2025-05-17 | 44718100 | 80810400 | 55 | Vert | 0 | Rouge | 83.75 | L’évolution du projet depuis l’approbation du dossier d’affaires, les choix de solutions technologiques et leurs essais ainsi que l’arrivée du prestataire de services en 2024, ont nécessité une révision de la planification globale pour couvrir l’ensemble du processus judiciaire de bout en bout. Rappelons que le Ministère a déjà livré plusieurs solutions numériques, dont les audiences Teams pour l'ensemble des matières et un premier dossier numérique complet pour les matières non contentieuses. Stratégiquement, pour un programme de cette ampleur et de cette complexité, il a été jugé nécessaire de développer le premier dossier judiciaire entièrement numérique avec une matière qui permettait son déploiement auprès d’un nombre plus restreint d’utilisateurs et pour laquelle les impacts sur les citoyens étaient plus limités. Grâce à cette approche, le Ministère a pu déjà mettre en place le premier dossier judiciaire entièrement numérique avec les matières non contentieuses. Cela lui a permis d’acquérir une base solide qui est utilisée présentement dans la phase de réalisation de la matière criminelle, la priorité du Ministère. Le Ministère a révisé la planification globale du projet, notamment en fonction des travaux avec le prestataire de services pour la réalisation des matières criminelles et pénales. Cette révision implique un report de l’échéance, toutefois la portée et les coûts demeurent inchangés. Les instances de gouvernance du projet ont autorisé le nouvel échéancier de la planification globale révisée du projet au 30 juin 2029. Cette planification implique des livraisons de fonctionnalités de façon progressive à compter de 2026 de même que le déploiement progressif dans les différents districts judiciaires. Cette planification permet de mieux gérer les risques, de mieux préparer les acteurs du système de justice aux changements tout en livrant des bénéfices de façon continue. La date indiquée est celle où l’ensemble des fonctionnalités auront été réalisées.
1014405 | Soutien de l’instance, la gestion des salles et la mise au rôle | Ministère de la Justice | Justice | Le présent projet a pour but de livrer une solution d’affaires soutenant la mise en œuvre des calendriers de la cour, la gestion de l'instance avec le cheminement judiciaire des dossiers ainsi que des différentes salles des palais de justice, la mise au rôle des diverses demandes au tribunal et la préparation de l’indemnisation des témoins ainsi que des jurés. | Le projet vise à fournir un ensemble de services simplifiés, automatisés, améliorés et optimisés pour soutenir la confection et la diffusion des calendriers de la cour en y assignant entre autres la magistrature, et les diverses salles. Également, il doit voir à fournir des outils pour favoriser une gestion efficace des ressources ainsi que des salles et soutenir la gestion de l’instance contribuant au cheminement fluide des dossiers dans les processus judiciaires. De plus, il facilitera la mise au rôle des dossiers, la diffusion du rôle ainsi que sa mise à jour en temps réel permettant de convoquer les parties et d'assigner les ressources dont le personnel des services judiciaires et les interprètes. Et, pour finir, il simplifiera la préparation de l’indemnisation des témoins et des jurés. | Oui | Suspendu | 2025-11-05 | 2020-06-15 | 2025-08-10 | 0 |  | 10750900 | 2024-10-11 | 10888600 | 11090200 | 98 | Vert | 3.15 | Jaune | 19.18 | L’évolution du projet depuis l’approbation du dossier d’affaires, les choix de solutions technologiques et leurs essais ainsi que l’arrivée du prestataire de services en 2024, ont nécessité une révision de la planification globale pour couvrir l’ensemble du processus judiciaire de bout en bout. Rappelons que le Ministère a déjà livré plusieurs solutions numériques, dont les audiences Teams pour l'ensemble des matières et un premier dossier numérique complet pour les matières non contentieuses. Stratégiquement, pour un programme de cette ampleur et de cette complexité, il a été jugé nécessaire de développer le premier dossier judiciaire entièrement numérique avec une matière qui permettait son déploiement auprès d’un nombre plus restreint d’utilisateurs et pour laquelle les impacts sur les citoyens étaient plus limités. Grâce à cette approche, le Ministère a pu déjà mettre en place le premier dossier judiciaire entièrement numérique avec les matières non contentieuses. Cela lui a permis d’acquérir une base solide qui est utilisée présentement dans la phase de réalisation de la matière criminelle, la priorité du Ministère. Le Ministère a révisé la planification globale du projet, notamment en fonction des travaux avec le prestataire de services pour la réalisation des matières criminelles et pénales. L’analyse des différents éléments en cours de réalisation pour le soutien de l’instance et la gestion des salles ainsi que ceux liés à la mise au rôle, a été prise en compte dans la révision. Cette analyse identifie le report de l’échéancier requis pour compléter les travaux, sans modifier les coûts. Les instances de gouvernance du projet ont autorisé le nouvel échéancier de la planification globale révisée du projet au 30 juin 2025. Cependant, certains travaux seront toutefois complétés en août 2025. Le dossier sera suspendu au 10 août 2025 jusqu’à ce que la réalisation des autres fonctionnalités nécessaires au projet 4 soit complétée par d'autres projets. Il est prévu que ce soit le cas en mars 2026. Cette planification implique des livraisons de fonctionnalités de façon progressive à compter de 2026 de même que le déploiement progressif dans les différents districts judiciaires. Cette planification permet de mieux gérer les risques, de mieux préparer les acteurs du système de justice aux changements tout en livrant des bénéfices de façon continue. La date indiquée est celle où l’ensemble des fonctionnalités auront été réalisées.
1014406 | Gestion de l'audience numérique | Ministère de la Justice | Justice | Permettre la gestion de l’audience numérique tenue en salle physique ainsi qu’en salle virtuelle et semi-virtuelle. | • Fournir un ensemble de services simplifiés, améliorés et optimisés dans le but d'assurer le déroulement de l’audience (gérer la communication audiovisuelle, gérer la preuve, effectuer l'appel du rôle, identifier les parties, assermenter un témoin, noter les décisions rendues). • Ajouter et intégrer certaines fonctionnalités au système d’enregistrement numérique existant. • Effectuer le suivi des résultats et des décisions rendues, notamment la rédaction et la transmission des procès-verbaux et des ordonnances, la mise à jour de façon automatisée du dossier judiciaire numérique, la disponibilité des documents et la gestion des activités de suivi des décisions rendues à l'audience ou dans un jugement. • Effectuer divers travaux permettant l'ajout et le rehaussement d'équipements bureautiques dans les salles d’audience (plus de 400 salles). | Oui | Actif | 2026-09-02 | 2020-06-15 | 2029-06-30 | 0 |  | 16113600 | 2025-04-18 | 6274700 | 15878600 | 40 | Vert | 0 | Rouge | 86.76 | L’évolution du projet depuis l’approbation du dossier d’affaires, les choix de solutions technologiques et leurs essais ainsi que l’arrivée du prestataire de services en 2024, ont nécessité une révision de la planification globale pour couvrir l’ensemble du processus judiciaire de bout en bout. Le Ministère a révisé la planification globale du projet, notamment en fonction des travaux avec le prestataire de services pour la réalisation des matières criminelles et pénales. L’analyse des différents éléments en cours de réalisation pour le soutien de l’instance et la gestion des salles ainsi que ceux liés à la mise au rôle, a été prise en compte dans la révision. Cette analyse identifie le report de l’échéancier requis pour compléter les travaux, sans modifier les coûts. Les instances de gouvernance du projet ont autorisé le nouvel échéancier de la planification globale révisée du projet au 30 juin 2029. Rappelons que le Ministère a déjà livré plusieurs solutions numériques, dont les audiences Teams pour l'ensemble des matières et un premier dossier numérique complet pour les matières non contentieuses. Stratégiquement, pour un programme de cette ampleur et de cette complexité, il a été jugé nécessaire de développer le premier dossier judiciaire entièrement numérique avec une matière qui permettait son déploiement auprès d’un nombre plus restreint d’utilisateurs et pour laquelle les impacts sur les citoyens étaient plus limités. Grâce à cette approche, le Ministère a pu déjà mettre en place le premier dossier judiciaire entièrement numérique avec les matières non contentieuses. Cela lui a permis d’acquérir une base solide qui est utilisée présentement dans la phase de réalisation de la matière criminelle, la priorité du Ministère.
1014425 | Refonte du SCAVAC | Ministère de la Justice | Justice |  |  | Non | Actif | 2026-05-13 | 2022-09-01 | 2028-12-31 | 0 |  | 2390900 | 2026-10-02 | 1298200 | 3189600 |  | Rouge | 33.4 | Rouge | 55.02
1014536 | DÉFI – Développement d’un écosystème fédéré et interconnecté d’environnements numériques d’apprentissage (ENA) | Université du Québec à Montréal | Enseignement supérieur | Ce projet vise le développement et déploiement de deux composantes principales dans les 10 établissements du réseau : un orchestrateur ENA et l'authentification fédérée. L’orchestrateur ENA permet la mise en commun (ou la fédération) de plusieurs instances de Moodle ou d’autres plateformes ENA. Cet outil pourra fonctionner à l’intérieur d’un seul établissement, mais également s’étendre à plusieurs établissements. Suite à la mise en place d’un orchestrateur, il devient alors possible, pour les étudiants et les enseignants, d’accéder, à travers une seule et même interface, à l’ensemble des ressources ENA leur étant accessibles, et ce indépendamment du nombre d’instances sous-jacentes. L’authentification fédérée vise à permettre aux étudiants de chacun des établissements de s’authentifier, avec les authentifiants (code d’accès et mot de passe) de leur établissement d’origine, sur les ENA des autres établissements afin de faciliter l’interconnectivité et la mise en place, par exemple, de programmes conjoints. | Le déploiement d’une solution d’authentification fédérée permettant un cheminement fluide des étudiants et des professeurs dans les différents ENA supportant l’offre de cours des partenaires (ex. : programme conjoint, cours réseau) Le développement d’un orchestrateur assurant l’interconnexion entre les ENA des partenaires ainsi qu’avec le eCampus. Cet orchestrateur permet des échanges standardisés en matière de cours, d’étudiants, d’avancement et de notifications entre tous les partenaires. Le développement, l’amélioration, le déploiement et l’entretien collaboratif de fonctionnalités et de modules, en respect des ENA des partenaires. | Oui | Actif | 2026-09-23 | 2021-04-07 | 2027-03-31 | 0 |  | 5055000 | 2025-08-07 | 2859300 | 4524900 | 85 | Vert | 0 | Rouge | 37.96 | Sept. 2025: L'échéancier a été revu une première fois en raison d'une réévaluation de la période de réalisation du travail d’intégration chez les partenaires. La dernière prolongation reflète un important ralentissement des travaux en raison du niveau d'investissement maximal accordé à l'UQAM pour l'année 2025-2026, qui ne permet pas de financer les travaux d'intégration chez les partenaires au niveau prévu initialement pour ce qui devait être la dernière année d'exécution du projet. Déc. 2025: Aucun risque additionnel susceptible d'avoir une incidence sur les coûts, le calendrier ou la portée du projet n'est anticipé. Seul le plafond d'investissement annuel pourrait encore avoir un impact sur l'échéancier.
1014819 | Désuétude des outils de développement | Ministère de l'Éducation | Éducation |  |  | Non | Actif | 2026-02-17 | 2021-03-01 | 2027-12-31 | 0 |  | 4708000 | 2027-01-29 | 578700 | 4415000 |  | Vert | 0 | Jaune | 15.55
1015420 | Salles interrogatoire vidéo | Sûreté du Québec | Sécurité intérieure |  |  | Non | Actif | 2026-07-29 | 2021-03-09 | 2028-06-30 | 621 |  | 3526700 | 2026-11-30 | 720000 | 4761900 |  | Rouge | 35.02 | Vert | 0
1015444 | Centre d’excellence ENA Moodle | Université de Montréal | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-08-31 | 2021-06-21 | 2029-02-28 | 0 |  | 4940200 | 2027-10-18 | 1998200 | 4653000 |  | Vert | 0 | Jaune | 21.6
1015464 | Projet DÉFI – Volet académique (Outils intégrés de soutien à la réussite) | Université du Québec | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-04-23 | 2021-06-08 | 2028-12-31 | 0 |  | 4827800 | 2028-12-31 | 1688800 | 4880000 |  | Vert | 1.08 | Vert | 0
1015664 | Informatisation des dossiers des usagers (IDU) | Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik | Santé et Services sociaux |  |  | Non | Suspendu | 2025-04-28 | 2022-04-28 | 2026-01-12 | 0 |  | 3906000 | 2026-01-12 | 2519200 | 3906000 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1015940 | Système numérique en éducation supérieure visant l’évaluation des programmes d’études en continu (Amélia) | Cégep de Chicoutimi | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-02-26 | 2020-08-10 | 2028-06-30 | 296 |  | 2064600 | 2024-06-14 | 837700 | 2153600 |  | Vert | 4.31 | Rouge | 84.11
1015947 | Actualisation règlementaire des autorisations et des interventions | Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation | Agriculture, Pêcheries et Alimentation | La présente initiative vise à doter le Ministère d’une nouvelle solution d’affaires et technologique afin de soutenir tant l’actualisation des modifications légales et règlementaires relatives aux demandes d’autorisation et d’intervention que le remplacement des systèmes de mission utilisés actuellement par le sous-ministériat à la salubrité alimentaire et à la santé animale (BAK et Hermès) et qui sont en désuétude technologique. Cette transformation numérique permettra la mise en place d'une solution ministérielle qui soutiendra également les opérations d'un second sous-ministériat (pêches et aquaculture) et l'intégration des activités d'inspection de deux mandataires (Ville de Montréal et SPA-SPCA) à même la solution du Ministère. Cette solution vise plus précisément à : Mettre en place des processus génériques cibles optimisés pour l’ensemble des lignes d’affaires concernées afin d’accélérer le traitement des demandes d’autorisation ainsi que la planification et la réalisation des inspections et des mesures qui en découlent. Simplifier les démarches de la clientèle en mettant à leur disposition les formulaires d’autorisation et de renouvellement des permis dans l’offre de services en ligne du Ministère en s'arrimant à l'Espace client (200540798 - Solution de gestion d’un portail ministériel«- Espace client). Intégrer les activités d’intervention des mandataires ciblés pour une gestion intégrée des inspections par le Ministère. Délester les systèmes de mission actuels qui ne sont plus en mesure de soutenir les changements aux lois et aux règlements tant sur le plan organisationnel, opérationnel, administratif que technologique. | Soutien à l’actualisation légale et règlementaire des demandes d’autorisation et d’intervention. | Oui | Actif | 2026-09-16 | 2024-09-09 | 2032-08-11 | 0 |  | 15156900 | 2032-08-11 | 193400 | 15050600 | 1 | Vert | 0 | Vert | 0
1016048 | Délestage des applications financières de l'enseignement supérieur développées en milieu utilisateur - DAF-ES | Ministère de l'Enseignement supérieur | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-06-18 | 2022-02-02 | 2028-05-31 | 194 |  | 2378000 | 2026-03-18 | 668500 | 2378000 |  | Vert | 0 | Rouge | 40.59
1016070 | HORIZON - Logistique | Ministère de la Sécurité intérieure | Sécurité intérieure | Le projet horizon logistique comporte plusieurs volets qui permettront d’améliorer la gestion des dossiers des contrevenants, que ce soit au niveau de la sécurité lors de déplacements hors établissement et les avoirs monétaires (Avoir PI). Il permettra également la gestion des taches liées aux intervenants, que ce soit au niveau des notifications, alertes et risques de sécurité, de l’assignation des tâches et la rédaction de rapport d’intervenants. Il intègre aussi l’exploitation de la cantine. | La portée du projet Logistique est exprimée en besoins d’affaires qui ont été analysés en fonction de la valeur et de l’expérience utilisateur. On retrouve ainsi : - La gestion des tâches assignées aux employés - Les notifications des assignations - Le tableau de bord des taches pour les utilisateurs - La consultation des informations du contrevenant - Les alertes - La grille d’évaluation de la menace - La gestion des régimes alimentaires - La gestion de l’avoir monétaire de la personne incarcérée - L’exploitation de la cantine | Oui | Actif | 2026-08-12 | 2021-10-19 | 2026-08-15 | 0 |  | 6449800 | 2026-01-16 | 6878200 | 6926600 | 98 | Vert | 7.39 | Jaune | 13.61 | Le Projet 2, Horizon Logistique, a permis de livrer la majorité des modules prévus, assurant le remplacement des fonctionnalités essentielles du système DACOR. Les travaux de clôture sont en cours.
1016220 | 9-1-1 de prochaine génération (NG911) | Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | Ressources naturelles et Forêts |  |  | Non | Actif | 2026-08-31 | 2023-07-19 | 2027-05-14 | 0 |  | 3954400 | 2026-03-20 | 3913600 | 4271800 |  | Vert | 8.02 | Rouge | 43.07
1016359 | Mise en place d'une solution logicielle pour la gestion de l'éthique des projets impliquant des humains | Université Laval | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-07-28 | 2023-03-08 | 2026-11-30 | 336 |  | 1092200 | 2025-05-11 | 1589100 | 1922600 |  | Rouge | 76.03 | Jaune | 29.18
1016819 | Remplacement de la technologie Cold Fusion | Université du Québec | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-04-27 | 2023-12-13 | 2028-02-02 | 0 |  | 1629300 | 2028-02-02 | 135200 | 889500 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1016887 | Modernisation de la gestion des identités et des accès (GIA) | Université Laval | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-08-18 | 2023-06-16 | 2029-03-07 | 0 |  | 5122000 | 2028-03-07 | 778400 | 3922800 |  | Vert | 0 | Jaune | 21.14
1016893 | Bonification du Régime de rentes du Québec - Volet 2 | Retraite Québec | Finances |  |  | Non | Actif | 2026-07-08 | 2020-09-10 | 2028-05-31 | 0 |  | 8943400 | 2025-09-30 | 5443400 | 10062000 |  | Jaune | 12.5 | Rouge | 52.76
1017056 | Projet 1 : Assurer l’interopérabilité entre l’environnement Moodle et les progiciels de gestion intégrés (PGI) | Cégep de Saint-Laurent | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-04-23 | 2022-04-01 | 2026-12-31 | 0 |  | 2057400 | 2026-03-29 | 950000 | 1749900 |  | Vert | 0 | Jaune | 18.99
1017057 | Projet 2 : Développement des fonctionnalités d’apprentissage adaptatif, de reconnaissance des acquis (RAC) et des compétences | Cégep de Saint-Laurent | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-05-08 | 2022-05-04 | 2029-03-29 | 0 |  | 3575100 | 2029-03-29 | 850000 | 3575100 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1017109 | Informatisation des données en sécurité incendie et télécommunications d’urgence | Ministère de la Sécurité intérieure | Sécurité intérieure |  |  | Non | Actif | 2026-03-26 | 2022-03-30 | 2026-11-30 | 0 |  | 3962900 | 2026-11-30 | 2190200 | 3949900 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1017328 | Gestion du dossier étudiant (GDE) (Programme SIGÉ) | Université du Québec à Montréal | Enseignement supérieur | Ce projet de remplacement complet du système actuel propose de mettre en place et de développer, par des ressources internes et de manière entièrement indépendante, l’architecture technologique et les applications nécessaires à la gestion complète des études à l’UQAM. Le projet Gestion du dossier étudiant (GDE), second projet du programme SIGÉ, vise à revoir les processus gravitant autour de la gestion du dossier étudiant, de créer un nouveau modèle de données pour répondre aux nouveaux besoins et créer de nouvelles applications de gestion. L’UQAM possède depuis les années 1970 un système de gestion académique informatisé pour soutenir les activités reliées à la gestion des études. Résultat de cinquante ans de développements successifs (par ajouts et juxtapositions de technologies et d’applications), ce système très complexe est complètement désuet. En fin de vie utile, il ne répond plus aux besoins des utilisateurs et son maintien est de surcroît très onéreux. En somme, son remplacement rapide est impératif au maintien des activités qui sont au coeur de la mission de l'Université. Plus spécifiquement, le projet GDE permettra, à terme, de : - Remplacer une partie du système actuel fragilisé par une désuétude avancée; - Répondre aux besoins criants de l’UQAM en termes de gestion académique dont certaines activités ne peuvent être supportées par le système actuel; - Assurer une pérennité sur un horizon de plusieurs décennies suivant la complétion du projet (choix de technologies modernes et pérennes); - Atteindre les objectifs stratégiques de développement de l’UQAM. La réalisation du projet GDE se fera à des coûts raisonnables, avec des livrables ponctuels viables et répondants aux besoins de l'UQAM en termes de gestion des dossiers étudiants. | Le projet GDE vise à fournir à l’UQAM une solution de gestion des dossiers étudiants qui, à terme, permettra à l'UQAM de gérer : - les profils et informations relatives aux étudiants; - les admissions aux programmes; - les inscriptions aux cours. Ce projet est en adéquation avec le Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur, notamment avec les orientations suivantes : Orientation 3 : Créer un environnement propice au déploiement du numérique dans l'ensemble du système éducatif (Objectif 3.1 : Veiller au déploiement de solutions dédiées au parcours éducatif tant du point de vue administratif que pédagogique) | Oui | Actif | 2026-09-23 | 2021-07-06 | 2029-02-03 | 362 |  | 10544200 | 2029-02-03 | 1479700 | 10911900 | 2 | Vert | 3.48 | Vert | 0 | La phase de planification a coûté plus cher que prévu et ça a été indiqué dans le DA.
1017332 | Transformation de la carte d'identité UQAM | Université du Québec à Montréal | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-04-01 | 2023-05-23 | 2027-10-29 | 0 |  | 4305500 | 2027-07-04 | 1354000 | 3110400 |  | Vert | 0 | Vert | 7.78
1017344 | Rehaussement de l'infrastructure des salles de cours pour l'enseignement multimodal | Université du Québec à Montréal | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-08-14 | 2023-04-20 | 2028-11-21 | 0 |  | 4770000 | 2028-11-21 | 2076900 | 4848300 |  | Vert | 1.64 | Vert | 0
1017355 | Évolution du système de gestion administrative SAFIRH | Université du Québec | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-04-22 | 2023-07-03 | 2029-08-29 | 242 |  | 4979200 | 2029-08-29 | 1084700 | 4713600 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1017467 | Modernisation des solutions offertes par l'ICPG | Ministère de la Justice | Justice | L’Infrastructure à clés publiques gouvernementale (ICPG) est un système de gestion qui, en permettant notamment à des personnes de se reconnaître à distance, leur permet d’effectuer en toute sécurité des transactions électroniques et d’échanger de l’information de nature sensible. L’ICPG, opérée par le Service de certification du ministère de la Justice du Québec (MJQ), offre ses services à plus de soixante-dix ministères et organismes publics (MO) dont les employés ou la clientèle utilisent les clés et certificats dans près de soixante prestations électroniques de services. Ces clés et certificats sont utilisés pour sécuriser leurs échanges électroniques (ex. : signer numériquement des documents, chiffrer des documents ou s’authentifier dans une application Web). Le projet permettra de suivre l’évolution des standards du marché et de répondre aux besoins grandissants exprimés par notre clientèle. Plus spécifiquement : Démocratiser et simplifier l’utilisation des clés et certificats (déploiement et multi-plateformes, ex. : mobiles, tablettes), ajouter des solutions de signature de type électronique, rehausser la sécurité de l’information au niveau gouvernemental. Le projet permettra au gouvernement d’offrir un processus numérique sécuritaire de bout en bout, de la vérification d’identité en passant par l’émission des certificats ou l’offre de solutions de signature de type électronique. | La modernisation des solutions offertes par l’ICPG, dont les objectifs sont notamment : - De simplifier l’utilisation des clés et certificats (déploiement et multi-plateformes, ex. : mobiles, tablettes); - De démocratiser l’utilisation de solutions de signature ou de sécurisation des échanges robustes et complets (tant sur le plan juridique que celui de la sécurité), rehaussant ainsi la sécurité de l’information au niveau gouvernemental); - D’élargir l’offre de services en matière de signature (ajout des solutions de signature de type électronique ainsi que des fonctionnalités offertes par une chambre de signature). | Oui | Actif | 2026-10-01 | 2021-06-15 | 2028-01-17 | 0 |  | 9303000 | 2028-01-17 | 892600 | 9291100 | 13 | Vert | 0 | Vert | 0
1017546 | Acquisition et déploiement d’un système de gestion académique et de gestion des relations avec la communauté étudiante - SIS | École Polytechnique de Montréal | Enseignement supérieur | Remplacement et améliorations majeures aux applications supportant le cycle complet du parcours étudiant, du recrutement à la diplomation. | Ce projet inclut, sans s'y limiter, à la mise en place de nouvelles solutions ou l'amélioration majeure de solutions existantes pour: - le portail étudiant ; - la gestion des horaires et des salles ; - l'admission ; - la diplomation ; - la gestion des programmes, cours, bulletins, etc. ; - le recrutement ; - etc. La portée de ce projet inclut, sans s'y limiter, les éléments suivants: - l'analyse de la situation actuelle pour chaque processus et l'identification des besoins et des processus cibles ; - l'élaboration et la mise en place des solutions appropriées selon les cas. Ce projet comporte la mise en place de nouvelles infrastructures technologiques et la modification d'infrastructures technologiques existantes (matérielles et logicielles). | Oui | Actif | 2026-05-08 | 2024-06-13 | 2028-10-18 | 0 |  | 18187800 | 2028-01-30 | 1814000 | 18187800 | 8 | Vert | 0 | Jaune | 19.75 | Les contraintes contractuelles de l'AO n'ont pas permis d'avoir un nombre suffisant de soumissionnaires qualifiés. Nous poursuivons présentement la voie d'une acquisition par le biais du courtier en infonuagique du gouvernement du Québec, et sommes en attente de la confirmation du MCN à cet effet. Mai 2026: Le 23 avril 2026, le courtier infonuagique du MCN a confirmé que les licences demandées seront ajoutées au catalogue. Nous sommes en attente de la finalisation de cet ajout. L'attente de cette approbation a retardé la publication de l'appel d'offres. Nous serons en mesure de publier l'appel d'offres pour l'intégrateur dans les prochaines semaines.
1017716 | Accessibilité web | Télé-université | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-08-18 | 2023-05-23 | 2029-03-27 | 0 |  | 1086300 | 2029-03-27 | 950200 | 1267600 |  | Jaune | 16.68 | Vert | 0
1017908 | Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) | Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration | Immigration, Francisation et Intégration | La réforme du Règlement sur l’immigration au Québec (RIQ) vise à corriger les lacunes du PRTQ dont la grille de sélection ne tient pas compte des professions auxquelles les personnes ressortissantes étrangères se destinent sur le marché du travail et la redondance de cette dernière avec les critères d’invitation du système de déclaration d’intérêt. | Le projet couvre les nouveaux services spécifiques pour le PSTQ (service de sélection, programmes et volets de sélection et émission électronique des CSQ) . Des ajustements devront être faits dans les services en amont du processus afin qu’ils répondent spécifiquement aux besoins d’affaires du PSTQ comme l’ajout de la notion de régionalisation dans le formulaire de DI, la conversion des DI existantes, et l’automatisation du service d’identification et d’invitation en remplaçant le progiciel utilisé actuellement. Bien que prévus initialement dans le projet au DO, ces ajustements ont été exclus de la portée du projet puisque ces derniers concernent des fonctionnalités déjà existantes (CT # 98653) et donc seront réalisés en évolution. | Oui | Actif | 2026-09-25 | 2023-03-13 | 2027-03-31 | 0 |  | 9819900 | 2026-06-22 | 11551400 | 13316600 | 75 | Rouge | 35.6 | Jaune | 23.55 | Les principales fonctionnalités requises pour la mise en œuvre du programme ont été livrées. Les coûts et les efforts requis se sont toutefois révélés plus élevés que prévu, ce qui a nécessité des ajustements supplémentaires dans la planification et l’exécution du projet. Les mesures de mitigation mises en place se sont avérées efficaces et contribuent à la stabilité ainsi qu’à l’avancement du projet.
1018257 | DOSSDEC5 | Ministère du Conseil exécutif | Conseil exécutif | Le projet consiste en la refonte du système de suivi des dossiers décisionnels (DOSSDEC) pour appuyer les travaux du MCE et du Conseil exécutif. | La portée du projet consiste à la refonte du système actuel devant supporter le processus décisionnel du Conseil exécutif. | Oui | Actif | 2026-06-23 | 2022-05-03 | 2027-10-29 | 91 |  | 4952000 | 2026-06-22 | 2477600 | 4853700 | 43 | Vert | 0 | Jaune | 26.67 | La stratégie de reprise des travaux se poursuit afin de gagner en vélocité avec les nouvelles équipes en place.
1018867 | Projet urbain de radiocommunication (PUR) | Ministère de la Cybersécurité et du Numérique | Cybersécurité et Numérique | Le Projet urbain de radiocommunication (PUR) a pour objectif d’offrir des communications accessibles et conviviales, à partir de radios portatives, aux organismes de sécurité publique qui exercent leurs activités en territoire québécois et qui utilisent le Réseau national intégré en radiocommunication (RENIR). L’offre de services du RENIR doit être bonifiée en zones urbaines, afin de répondre aux besoins opérationnels de sécurité publique à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur d’immeubles stratégiques (écoles, hôpitaux, postes de police, palais de justice, centres commerciaux, etc.). Cette solution aura pour effet global de renforcer la sécurité des policiers et des citoyens. | La solution de communication du PUR respecte les critères suivants : • Accessibilité : cette solution de radiocommunication de groupe peut être employée tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des édifices mentionnés ci-dessus. • Convivialité : son utilisation est simple et aisée. • Compatibilité : elle fonctionne avec les infrastructures existantes du RENIR. • Large superficie : elle couvre les zones urbaines, identifiées par le Ministère et la Sûreté du Québec, qui répondent aux critères établis. | Oui | Actif | 2026-09-24 | 2020-07-07 | 2028-03-31 | 633 |  | 82728600 | 2025-03-28 | 7986900 | 50101900 | 40 | Vert | 0 | Jaune | 27.01 | Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique poursuit actuellement la modernisation de ses outils de gestion en procédant au remplacement de l'outil de suivi des coûts de projet. Dans le cadre de cette transition, la saisie des efforts sera temporairement indisponible du 3 août au 30 septembre 2026. Cette situation a une incidence sur la mise à jour de certaines données utilisées pour la publication des états de santé des projets au Tableau de bord gouvernemental (TBG). Afin d'assurer la qualité, l'intégrité et la fiabilité de l'information diffusée, les publications réalisées durant cette période s'appuieront sur les données réelles disponibles au 31 juillet 2026. Dès le rétablissement complet de la disponibilité des données, les états de santé des projets et les publications au TBG seront mis à jour afin de refléter l'information la plus récente.
1018871 | Solution gouvernementale de gestion des apprentissages – SGGA | Ministère de la Cybersécurité et du Numérique | Cybersécurité et Numérique |  |  | Non | Actif | 2026-09-24 | 2021-03-16 | 2026-10-31 | 0 |  | 9800700 | 2025-10-01 | 9339200 | 10555500 |  | Vert | 7.7 | Jaune | 23.79
1018879 | Solution gouvernementale d'évaluation des talents | Ministère de la Cybersécurité et du Numérique | Cybersécurité et Numérique |  |  | Non | Suspendu | 2024-06-26 | 2020-10-15 | 2025-03-31 | 208 | Aucune activité n’a été réalisée et n’est prévue depuis le 1er décembre 2023 et jusqu’à la fin de publication de l’appel d’offres | 2088100 | 2023-11-30 | 432100 | 1693500 |  | - |  | -
1018880 | Solution de dotation en ligne - SGR3 | Ministère de la Cybersécurité et du Numérique | Cybersécurité et Numérique |  |  | Non | Actif | 2026-09-09 | 2021-04-13 | 2026-08-31 | 0 |  | 9793800 | 2024-09-30 | 5162500 | 5955600 |  | Vert | 0 | Rouge | 55.29
1018892 | SQIN – Identité numérique citoyenne | Ministère de la Cybersécurité et du Numérique | Cybersécurité et Numérique | Émission d’une attestation numérique d’identité gouvernementale qui deviendra un moyen sécuritaire pour interagir avec le gouvernement du Québec et, à terme, avec d’autres juridictions publiques et des entreprises privées. Cette attestation sera accessible via un portefeuille numérique et permettra aux citoyens et aux citoyennes d’avoir un meilleur contrôle sur l’utilisation de leurs données d’identité. | Émission d’une attestation numérique d’identité gouvernementale, d'une attestation photo et d'une attestation d'adresse qui deviendront le moyen optionnel privilégié pour interagir de façon sécuritaire avec le gouvernement du Québec, les municipalités, le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux ainsi que les entreprises privées. Le tout sera accessible via un portefeuille numérique dont l’utilisation requiert outil technologique intelligent. | Oui | Suspendu | 2025-03-31 | 2020-05-13 | 2026-03-26 | 1 | La poursuite de ce projet est tributaire de la sanction du projet de loi 82 en cours d'étude, et de consultations prévues pour tenir compte des préoccupations de la population en regard de l'accessibilité sociale et des besoins. Il est ainsi recommandé de suspendre la phase d'exécution de ce projet, en date du 31 mars 2025, pour permettre une mise à jour de la stratégie de réalisation du projet, tenant compte des consultations à venir, et de créer un actif à réelle valeur ajoutée dans une perspective plus large de la mise en œuvre de l’identité numérique nationale (INN) et de sa gestion. | 40115800 | 2025-03-31 | 20935100 | 40047800 | 84 | - |  | - |  | La poursuite de ce projet est tributaire de la sanction du projet de loi 82 en cours d'étude, et de consultations prévues pour tenir compte des préoccupations de la population en regard de l'accessibilité sociale et des besoins. Il est ainsi recommandé de suspendre la phase d'exécution de ce projet, en date du 31 mars 2025, pour permettre une mise à jour de la stratégie de réalisation du projet, tenant compte des consultations à venir, et de créer un actif à réelle valeur ajoutée dans une perspective plus large de la mise en œuvre de l’identité numérique nationale (INN) et de sa gestion.
1019070 | Implantation de la solution d'affaires en GIA (ISAGIA) | Ministère des Transports et de la Mobilité durable | Transports et Mobilité durable |  |  | Non | Actif | 2024-12-04 | 2022-03-31 | 2028-05-31 | 0 |  | 4884900 | 2028-02-28 | 710300 | 2758900 |  | Vert | 0 | Vert | 4.3
1019099 | Développements technologiques afin de soutenir les services de bibliothèque | Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | Emploi et Solidarité sociale |  |  | Non | Suspendu | 2025-04-08 | 2022-03-31 | 2026-01-22 | 547 | La phase d'exécution est suspendue en attendant la composition et la disponibilité de l'équipe de projet. | 500000 | 2025-05-29 | 166800 | 500000 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1019122 | Mise en place de la solution de gestion documentaire de la banque de photos | Société de l'assurance automobile du Québec | Transports et Mobilité durable |  |  | Non | Suspendu | 2024-04-17 | 2022-06-07 | 2024-12-27 | 248 | Projet suspendu à la demande de Madame la ministre Guilbault. | 7061000 | 2023-12-31 | 3925400 | 7059100 |  | Vert | 0 | Jaune | 19.93
1019123 | Exemption de taxes - Bonification et autres taxes (ETBT) | Agence du revenu du Québec | Finances | Le projet vise à rendre disponible aux vendeurs de détail de boissons alcooliques et de tabac situés sur une réserve indienne, une solution permettant d’exempter au moment de l’achat, par des membres des Premières Nations, les taxes liées à ces biens. | Les éléments de la portée identifiés au dossier d’opportunité sont : – Intégration de l’exemption automatisée sur le tabac; – Centralisation des exemptions dans un seul système- Migration de A3-EFIC vers AQ; – Gestion d’un serveur de point de vente par Revenu Québec (infonuagique); – Solution automatisée disponible pour tous les vendeurs au détail (bannières); – Gestion a priori de la consommation. Le dossier d’affaires permettra la réalisation de travaux d’analyse plus approfondis afin d’identifier de possibles bonifications pouvant apporter une meilleure rentabilité au projet. Les bonifications autorisées à analyser seront: – Gestion de cas dans le système AQ; – Validation des membres des Premières Nations (MPN) avec les données de Services Autochtones Canada; – Révision et simplification des communications; – Migration des demandes de remboursement des MPN dans le système AQ. | Oui | Actif | 2026-09-23 | 2024-07-01 | 2030-03-03 | 0 |  | 15804200 | 2030-03-03 | 1515700 | 15804200 | 10 | Vert | 0 | Vert | 0
1019125 | Suivi des pertes et des amortissements (SPA) | Agence du revenu du Québec | Finances | Le projet vise à réduire la vulnérabilité de la désuétude technologique du système qui traite l’impôt des sociétés et à mécaniser le suivi des reports de pertes et d’amortissement. | Le projet se divise en deux parties. La première, le délestage qui consiste à : • Identifier les composantes SQL-Design à remplacer ou à éliminer ainsi que les effets collatéraux sur les autres technologies; • Réviser les processus touchés afin de répondre aux besoins actuels; • Identifier les bonifications potentielles dans le but de les intégrer aux nouvelles composantes évolutives. La deuxième, l’automatisation du suivi des pertes et de l’amortissement qui consiste à : • Réviser et moderniser les processus de traitement internes; • Définir les fonctionnalités nécessaires pour automatiser le calcul des pertes et de l’amortissement, afin d’accroître l’efficience et faciliter le travail de chaque partie prenante en plus d’assurer l’intégrité des montants reportés; • Offrir un nouveau service électronique équivalent à celui de l’ARC pour permettre à la clientèle de consulter leurs soldes. | Oui | Actif | 2026-09-23 | 2023-05-01 | 2028-10-31 | 0 |  | 19948400 | 2028-10-31 | 8297300 | 19948400 | 38 | Vert | 0 | Vert | 0
1019149 | Outil de gestion des dépenses (EMT) | Université McGill | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-09-30 | 2021-07-05 | 2026-09-30 | 0 |  | 812300 | 2024-03-06 | 1715600 | 2041600 |  | Rouge | 151.33 | Rouge | 96.2
1019154 | Dépôt légal du numérique | Bibliothèque et Archives nationales du Québec | Culture et Communications | Le projet de Dépôt légal numérique (DLN) vise à permettre à BAnQ de remplir son mandat légal d’acquérir, de traiter et de diffuser le patrimoine documentaire numérique québécois. Depuis l’entrée en vigueur, en mai 2022, de l’obligation de dépôt légal des publications numériques, les volumes reçus ont fortement augmenté, passant d’environ 30 300 fichiers à plus de 50 100 fichiers annuels, auxquels s’ajoutent de 8 000 à 12 000 fichiers musicaux attendus chaque année. Cette croissance rapide impose à BAnQ de moderniser ses processus et ses outils afin de gérer efficacement l'ensemble des publications soumises au dépôt légal. Pour répondre à ces enjeux, le projet DLN remplace le système actuel PnQ par une nouvelle solution modernisée, mieux adaptée aux exigences du dépôt numérique. La nouvelle solution optimise les processus d’affaires, introduit des fonctionnalités essentielles — notamment la gestion des réclamations, le suivi des périodiques et la réception des enregistrements sonores — et améliore la préparation des fichiers destinés à la conservation et à la diffusion au sein du DNF. Elle vise également à réduire les opérations manuelles, à éliminer les doublons de traitement entre les systèmes existants et à renforcer l’intégration avec les partenaires externes, telles que MétaMusique et l’Entrepôt du livre numérique. Enfin, le projet vise à améliorer significativement l’expérience des éditeurs et des employés. Cela inclut la simplification des formulaires de dépôt et des licences d’autorisation, l’introduction du dépôt par lot, l’amélioration de l’ergonomie des interfaces et l’ajout d’outils facilitant le traitement des métadonnées. En modernisant ses infrastructures et en adoptant une approche agile, BAnQ se dote ainsi d’une solution robuste et évolutive, capable de soutenir durablement l’augmentation du volume des dépôts numériques et de contribuer à la valorisation du patrimoine documentaire numérique du Québec. | La portée du projet inclut : • Le dépôt des publications numériques : réception, organisation et enregistrement des fichiers des publications déposées par les éditeurs suite à leur connexion à l’espace des éditeurs. • Le traitement des publications numériques : organisation des fichiers et enrichissement des métadonnées • L’interopérabilité avec les systèmes existants : DNF pour la conservation des fichiers, le SIGB pour le catalogue et IDEL pour la gestion des ISBN et des éditeurs • L’interopérabilité avec les partenaires externes : De Marque et MétaMusique | Oui | Actif | 2026-09-18 | 2022-01-31 | 2028-02-26 | 0 |  | 1569600 | 2028-02-26 | 262300 | 1581400 | 17 | Vert | 0.75 | Vert | 0 | Le projet est en bonne santé et progresse conformément au plan d’exécution autorisé. Aucun enjeu majeur n’est signalé. Les efforts sont actuellement concentrés sur la confirmation des ressources et le lancement de l’analyse fonctionnelle afin de maintenir les objectifs de coûts, d’échéancier et de portée.
1019183 | API Gateway (APIM) | Agence du revenu du Québec | Finances |  |  | Non | Actif | 2026-06-29 | 2022-04-01 | 2026-12-31 | 0 |  | 4747400 | 2025-12-31 | 4511500 | 4947400 |  | Vert | 4.21 | Jaune | 26.64
1019186 | Virage numérique de l'Entente Canada-Québec | Ministère de l'Éducation | Éducation |  |  | Non | Actif | 2026-08-11 | 2023-04-28 | 2027-05-31 | 0 |  | 1041100 | 2027-05-31 | 195000 | 981400 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1019196 | Technologie de conteneurisation | Agence du revenu du Québec | Finances |  |  | Non | Actif | 2026-06-29 | 2022-04-01 | 2027-03-31 | 45 |  | 3853000 | 2027-03-31 | 1935700 | 3853000 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1019199 | Sécurisation des Extrants de l'Environnement Informationnel de Revenu Québec (SEEIRQ) | Agence du revenu du Québec | Finances |  |  | Non | Actif | 2026-06-29 | 2022-04-01 | 2028-09-30 | 0 |  | 8618000 | 2028-09-30 | 1396000 | 8618000 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1019200 | Harmonisation de la gestion des accès à l'Environnement Informationnel de Revenu Québec | Agence du revenu du Québec | Finances |  |  | Non | Actif | 2026-06-29 | 2022-04-01 | 2028-09-30 | 0 |  | 4723000 | 2028-09-30 | 3745100 | 4723000 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1019246 | Application JeDonne : Version mobile | Héma-Québec | Santé et Services sociaux |  |  | Non | Actif | 2026-09-29 | 2026-04-19 | 2027-08-17 | 50 |  | 850700 | 2027-08-17 | 4100 | 824600 |  | - |  | -
1019322 | Déclarations TVQ-TPS (DTVQ) | Agence du revenu du Québec | Finances | L'initiative est d’opérationnaliser rapidement un traitement numérique de bout en bout tout en poursuivant la modernisation du système A3, laquelle a été débutée dans le cadre du projet SDRAS (Service de déclaration des retenues à la source). | Pour la vision sur la portée des solutions proposées et analysées dans le présent dossier d’opportunités, il est bon de spécifier que son but n’est pas d’introduire le nouveau modèle d’affaires, mais de reconduire l’actuel tout en outillant mieux notre clientèle et parallèlement d’améliorer l’efficience du processus de traitement des déclarations de taxes TVQ/TPS en optimisant l’automatisation et le traitement numérique de bout en bout. À titre de référence, l’ARC dispose de plusieurs fonctionnalités systémiques inspirantes dont RQ pourrait mettre à profit dans sa nouvelle solution de traitement de la TVQ afin d’harmoniser les pratiques de RQ avec celles de l’ARC quant au traitement d’une déclaration unifiée TVQ-TPS. • Parcours en ligne d’une déclaration modifiée. • Processus de renverser manuellement, de réappliquer ou annuler des cotisations initiales ou modifiées. o Ex : Renverser une cotisation originale qui est reportée dans une mauvaise période / mauvais compte. • Processus de traitement d’une demande de remboursement d'un organisme de services publics (OSP) indépendamment de la déclaration TVQ afin de pouvoir compenser, selon le choix du client, le remboursement demandé afin de réduire la taxe nette à remettre. • Processus de cotisation des données cotisées en vérification période par période. • L’esthétisme de l’avis de cotisation (meilleure présentation de l’information, plus aéré, apporter des précisions) | Oui | Actif | 2026-09-23 | 2024-07-02 | 2031-06-03 | 0 |  | 32361000 | 2031-06-03 | 1201700 | 32279100 | 7 | Vert | 0 | Vert | 0
1019323 | Gestion améliorée du programme IFTA (GAP-IFTA) | Agence du revenu du Québec | Finances | ​Le 1er janvier 1996, Revenu Québec a adhéré à l’entente internationale concernant la taxe sur les carburants (IFTA – International fuel tax agreement), rendue obligatoire pour tous les états nord-américains en septembre de la même année. Cette entente permet une redistribution équitable des taxes sur les carburants au prorata de la quantité de carburant consommé dans chaque juridiction. | Les principaux processus couverts par la portée du projet sont : - Inscription et renouvellement à la loi IFTA - Traitement de la déclaration trimestrielle incluant le traitement du paiement, émission de l’avis de cotisation et comptabilisation - Échange avec le clearing house (Chambre de compensation) et comptabilisation des sommes dues et perçues - Compensation des dettes vis avis les autres lois de Revenu Québec - Vérification et validation de la conformité - Échange d’informations avec la société de l’assurance automobile du Québec | Oui | Actif | 2026-09-23 | 2025-01-14 | 2029-03-12 | 0 |  | 13829900 | 2029-03-12 | 823600 | 13476400 | 6 | Vert | 0 | Vert | 0
1019394 | Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TECQ/FDCC | Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation | Affaires municipales et Habitation |  |  | Non | Actif | 2026-09-22 | 2024-03-04 | 2026-12-31 | 0 |  | 676000 | 2026-12-31 | 578200 | 688200 |  | Vert | 1.8 | Vert | 0
1019618 | Remplacement du CMS (Rhythmyx) | École des hautes études commerciales de Montréal | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-04-17 | 2023-04-06 | 2026-12-28 | 0 |  | 2376000 | 2026-02-26 | 1775000 | 2610300 |  | Vert | 9.86 | Jaune | 28.85
1019791 | Refonte du site WEB de la Faculté arts et sciences :: FACULTY OF ARTS AND SCIENCE WEBSITE OVERHAUL (Q-MCN) | Université Concordia | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2024-11-28 | 2022-09-30 | 2025-12-19 | 0 |  | 986200 | 2025-12-19 | 524000 | 986200 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1020102 | Modernisation des classes branchées (Q-MCN) | Cégep Édouard Montpetit | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2024-11-29 | 2022-03-01 | 2025-06-30 | 0 |  | 885500 | 2025-06-30 | 480500 | 774900 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1020246 | Remplacement de solutions de gestion et de demandes de services | Ministère de l'Éducation | Éducation |  |  | Non | Actif | 2026-08-11 | 2023-11-01 | 2027-07-31 | 0 |  | 3876100 | 2026-07-31 | 334200 | 1945900 |  | Vert | 0 | Rouge | 36.39
1020277 | Implantation d’un système de gestion de la relation avec les futures personnes étudiantes | Université du Québec à Montréal | Enseignement supérieur |  |  | Non | Suspendu | 2024-09-06 | 2023-06-15 | 2026-05-24 | 0 |  | 3051600 | 2026-05-24 | 263800 | 3074200 |  | Vert | 0.74 | Vert | 0
1020528 | Modernisation des processus d’approbation des actes financiers | Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation | Affaires municipales et Habitation |  |  | Non | Actif | 2026-08-05 | 2024-10-11 | 2027-10-01 | 0 |  | 932700 | 2027-10-01 | 489700 | 922400 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1021046 | HORIZON - Prise en charge | Ministère de la Sécurité intérieure | Sécurité intérieure | Le projet horizon Prise en charge permettra à l’utilisateur d’avoir une meilleure expérience dans la gestion de dossiers de contrevenants, que ce soit dans la gestion des évènements, des contraintes et mesure de contention et autres processus disciplinaires. Le volet de la gestion des mouvements au sein des établissements carcéraux sera aussi présent. Ce projet permettra également de suivre les programmes de services et activités offerts aux contrevenants dans un but de réinsertion sociale. La centralisation des dossiers et informations bonifiera les échanges inter systèmes, amènera une diminution des frais récurrents et aidera à se conformer aux obligations légales et réglementaires. Il devrait permettre d'avoir une vision 360° sur le dossier correctionnel unique du contrevenant, d'améliorer la disponibilité au moment opportun des informations sur les personnes confiées aux Services correctionnels, d'avoir un système sécuritaire en opération et d'améliorer l'efficacité des opérations et réduction des frais d’exploitation. | La portée du projet Horizon occupation et évènements est liée à la prise en charge des éléments suivants : • La consultation des informations du contrevenant • La prise en charge d'un dossier • L'occupation de cellule, mouvements et dénombrements • La gestion des informations légales • Le classement et protection • La gestion des sorties et retours en établissement • Les comparutions • La gestion des transferts et des transports • La gestion des programmes, services et activités • La gestion des victimes | Oui | Actif | 2026-07-30 | 2023-07-18 | 2027-07-28 | 0 |  | 7215700 | 2027-07-28 | 4103800 | 7215600 | 56 | Vert | 0 | Vert | 0 | Le projet progresse selon les paramètres de coûts, d’échéance et de portée annoncés pour sa réalisation.
1021287 | Vente de permis en ligne avec coupons | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs |  |  | Non | Actif | 2026-06-29 | 2022-04-05 | 2026-10-01 | 259 |  | 4037200 | 2026-10-01 | 1294500 | 3895300 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1021797 | Service bureautique gouvernemental _2_Processus automatisés de livraison de services | Ministère de la Cybersécurité et du Numérique | Cybersécurité et Numérique | Le programme Service bureautique gouvernemental (SBG), sous la responsabilité du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, vise à moderniser l’environnement numérique de travail offert aux organisations gouvernementales. Ce deuxième dossier d'affaires se concentre sur l'implémentation de solutions d’automatisation et d’orchestration des processus de services bureautiques, ainsi que d’une solution de gestion des identités et des accès (GIA). L’objectif principal vise à renforcer la performance des services bureautiques et à implanter les capacités technologiques nécessaires pour déployer le service auprès d’une clientèle plus vaste. | Le projet comporte deux volets principaux. Le premier, qui concerne l’automatisation et l'orchestration des processus, permettra au Ministère de mettre en place des solutions flexibles et évolutives pour automatiser les demandes de services bureautiques. Grâce à ces solutions, qui seront intégrées au Portail libre-service, les utilisateurs pourront mieux gérer leurs demandes, améliorant ainsi la fluidité de leurs interactions. Le second volet porte sur la gestion des identités et des accès (GIA). Cette solution centralisée garantira une gestion uniforme et sécurisée de l'ensemble des identités et des accès au sein du Ministère. Essentielle à la sécurité numérique, cette infrastructure renforcera l'efficacité des contrôles d'accès. | Oui | Actif | 2026-08-25 | 2023-01-12 | 2026-09-11 | 0 |  | 9065700 | 2026-05-13 | 6768400 | 9065700 | 92 | Vert | 0 | Vert | 9.94 | Le projet a été retardé à la suite d'un délai dans le processus d'appel d'offres, exigeant une révision de la planification du projet.
1022153 | Analyse de l’information en relations de travail | Ministère du Travail | Travail |  |  | Non | Actif | 2026-06-30 | 2024-05-28 | 2026-07-26 | 115 |  | 709000 | 2026-07-26 | 495600 | 695000 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1022227 | Soutien à la gestion de la chaîne d’approvisionnement | Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail | Travail |  |  | Non | Suspendu | 2025-11-05 | 2023-06-21 | 2026-09-30 | 371 | Le projet est suspendu en attendant l’approbation de la demande d’acquisition (appel d’offres) par les instances, ce qui retarde la signature du contrat et le démarrage des travaux. | 1201500 | 2025-10-31 | 44600 | 1183200 |  | - |  | -
1022296 | MRRQ - Automatisation des modèles prédictifs (AMP) | Agence du revenu du Québec | Finances |  |  | Non | Suspendu | 2025-01-08 | 2023-04-01 | 2027-09-30 | 0 |  | 514000 | 2027-09-30 | 63000 | 514000 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1022352 | Suivi intégré du Fonds régions et ruralité (FRR) | Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation | Affaires municipales et Habitation |  |  | Non | Actif | 2026-08-05 | 2024-08-09 | 2027-01-21 | 0 |  | 1058000 | 2027-01-21 | 647300 | 974400 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1022363 | Séparer les prestations SEH et SEHNSE dans le système applicatif | Retraite Québec | Finances |  |  | Non | Actif | 2026-07-10 | 2023-05-24 | 2026-12-31 | 175 |  | 2968000 | 2025-06-30 | 1237600 | 2857500 |  | Vert | 0 | Rouge | 48.69
1022385 | Modernisation des fondations de la prestation électronique de service (MFPES) | Agence du revenu du Québec | Finances |  |  | Non | Actif | 2026-06-29 | 2023-12-07 | 2027-05-31 | 0 |  | 8064800 | 2027-05-31 | 3601900 | 8064800 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1022388 | Actualisation de la gestion des représentants d'office (AGRO) | Agence du revenu du Québec | Finances | La projet vise à fournir aux employés et aux services numériques de Revenu Québec une information complète sur les administrateurs représentants d’office des sociétés par actions et des sociétés de personnes, leur permettant ainsi d’assurer une prestation de services exacte et plus accessible. | La portée du projet inclut : 1. La modernisation des échanges entre RQ et le REQ permettant le passage à la version 3.0 de la diffusion massive du REQ 2. La modernisation dans le nouveau système GX des traitements G1 permettant la création et la mise à jour automatisées des entreprises avec NEQ ainsi que l’exploitation des données du projet BURN (si disponibles) 3. L’adaptation des services interactifs GX afin de permettre de consulter et valider les administrateurs considérés comme étant des représentants d’office pour les entreprises avec NEQ 4. L’adaptation des services Web afin de permettre l’authentification des administrateurs ayant les nouveaux rôles éligibles en tant que représentants d’office 5. La prise en charge des droits d’immatriculation et la transmission de la déclaration annuelle de renseignements au REQ 6. La mise à jour des administrateurs (dirigeants) pour les entreprises avec NEQ déjà existantes à RQ | Oui | Actif | 2026-09-23 | 2023-12-07 | 2028-12-12 | 0 |  | 18270400 | 2028-12-12 | 4865600 | 18270000 | 24 | Vert | 0 | Vert | 0
1022591 | Migration et transformation du domaine informationnel | Retraite Québec | Finances |  |  | Non | Actif | 2026-07-10 | 2023-12-14 | 2027-12-31 | 0 |  | 8930000 | 2027-12-31 | 4392600 | 8985800 |  | Vert | 0.62 | Vert | 0
1022599 | Dossier numérique RCR - Volets voute numérique et arrimages | Retraite Québec | Finances |  |  | Non | Actif | 2026-07-10 | 2023-04-06 | 2026-11-30 | 0 |  | 2002800 | 2026-01-31 | 1807400 | 2028200 |  | Vert | 1.26 | Jaune | 29.38
1022653 | Renouvellement du Système de planification des effectifs | Urgences-santé | Santé et Services sociaux |  |  | Non | Actif | 2026-06-15 | 2024-08-22 | 2027-03-31 | 0 |  | 707300 | 2027-03-17 | 79400 | 707300 |  | Vert | 0 | Vert | 1.49
1022706 | Clic École | Ministère de l'Éducation | Éducation |  |  | Non | Actif | 2026-08-11 | 2023-12-20 | 2027-09-30 | 0 |  | 4455000 | 2027-09-30 | 3397300 | 4371600 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1022759 | Modernisation des systèmes de gestion financière et de la gestion contractuelle | Société de télédiffusion du Québec | Culture et Communications |  |  | Non | Actif | 2026-09-02 | 2025-06-26 | 2028-04-26 | 0 |  | 966800 | 2028-04-26 | 78900 | 890500 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1022820 | Mise à jour du système intégré de gestion Ax | Société du Centre des congrès de Québec | Tourisme |  |  | Non | Actif | 2026-08-26 | 2024-03-31 | 2027-03-31 | 0 |  | 995000 | 2027-03-31 | 465000 | 995000 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1022885 | 90260- Stratégie numérique intégrée (SNI) Phase 1 Tour/Billetterie | Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique | Tourisme |  |  | Non | Actif | 2026-08-26 | 2023-09-30 | 2027-05-03 | 0 |  | 912000 | 2026-09-24 | 561800 | 851900 |  | Vert | 0 | Jaune | 20.27
1022886 | 90261- Stratégie numérique intégrée (SNI) Phase 2 Tour/Affichage dynamique | Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique | Tourisme |  |  | Non | Actif | 2026-08-19 | 2025-02-28 | 2026-10-31 | 0 |  | 982500 | 2026-11-30 | 677700 | 708000 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1023036 | PMFC - Projet #1 - Gestion de la désuétude et migration des sites de cours | Université Laval | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-06-08 | 2024-10-29 | 2026-09-18 | 0 |  | 4863900 | 2026-10-12 | 3785300 | 4976300 |  | Vert | 2.31 | Vert | 0
1023054 | Améliorations essentielles au déploiement élargi de la formation continue dans la solution d’apprentissage Brio | Université Laval | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-08-27 | 2024-12-16 | 2027-09-30 | 0 |  | 2669900 | 2027-09-19 | 800200 | 2348800 |  | Vert | 0 | Vert | 1.09
1023057 | Mise à niveau de l’infrastructure de gestion des données | Université Laval | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-07-29 | 2024-02-12 | 2028-04-30 | 0 |  | 2996200 | 2026-09-24 | 1032200 | 2430700 |  | Vert | 0 | Rouge | 61.15
1023148 | Rehaussement des solutions de l’admissibilité | Autorité des marchés publics | Conseil du trésor et Administration gouvernementale | La présente initiative vise à remplacer la solution informatique « MISA-AMP » désuète par des technologies plus récentes et à doter l'Autorité des marchés publics d'une solution intégrée permettant de supporter nos besoins d'affaires afin de remplir notre mission. | La portée du projet inclut : - Permettre l’authentification en ligne pour toutes les entreprises, incluant celles non éligibles à l’utilisation de clicSÉQUR Entreprises; - Rehausser les Services en ligne constituant la prestation électronique de services; - Intégrer les données du Registraire des entreprises du Québec dans la solution; - Supporter la gestion financière (comptes à recevoir); - Permettre le paiement en ligne; - Gérer les personnes morales et les personnes physiques; - Gérer la relation client et le traitement des demandes en admissibilité; - Traiter les déclarations de culpabilité à une infraction à la LCOP; - Générer des communications; - Échanger de manière sécuritaire des documents électroniques avec les partenaires; - Intégrer les trois registres publics : Registre des entreprises autorisées, Registre des entreprises non admissibles et Registre des sanctions administratives pécuniaires; - Convertir des données de la source (solution existante) vers notre solution cible. | Oui | Actif | 2026-09-24 | 2023-08-01 | 2027-12-31 | 65 |  | 8260000 | 2027-10-15 | 3662800 | 8260000 | 36 | Vert | 0 | Vert | 0.78 | Le projet progresse tel que planifié (données au 31 août 2026).
1023268 | Intégration de la Cour d'appel au Programme Lexius | Ministère de la Justice | Justice |  |  | Non | Actif | 2026-07-29 | 2023-06-01 | 2027-02-26 | 0 |  | 4767000 | 2027-03-07 | 2059000 | 4767000 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1023286 | Rehaussement du progiciel d’administration des Régimes de retraite du secteur public (RRSP) | Retraite Québec | Finances |  |  | Non | Actif | 2026-07-21 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 0 |  | 8935900 | 2027-12-31 | 3074500 | 8709900 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1024189 | Révision des activités de fin d'année (RAFA) | Agence du revenu du Québec | Finances | Le projet RAFA consiste à préremplir les Relevés 1 et permettre aux employeurs d’effectuer les ajustements finaux pour diffusion de ces relevés. Certains programmes doivent être reconduits et automatisés pour une plus grande efficacité. | RAFA propose : • D’alléger le fardeau administratif des employeurs grâce à : o la prolongation de la tolérance administrative pour remettre les ajustements de fin d’année au 28 février; o une offre de services numérique améliorée (MDE, MDRP, logiciel) permettant de produire, consulter ou modifier le sommaire 1 et les relevés 1. • De moderniser ses processus et ses systèmes grâce à : o la révision complète du processus permettant de traiter les écarts de relevés 1 par une exécution majoritairement automatisée et en continu, et ce jusqu’à la transmission des résultats au dossier de l’employeur; o la bonification du traitement des droits à cotiser qui émanent d’une vérification externe en retenues à la source qui ont été transmis au dossier de l’employeur, ainsi que leur comptabilisation | Oui | Actif | 2026-09-21 | 2024-02-22 | 2029-01-14 | 0 |  | 11964800 | 2029-01-14 | 1329800 | 11672600 | 10 | Vert | 0 | Vert | 0
1024190 | Acquisition des données de la paie électronique (ADPÉ) | Agence du revenu du Québec | Finances | Le projet a pour but de mettre en place une nouvelle solution qui permettra à Revenu Québec d’obtenir à chaque période de paie, des données détaillées par employés, et ce dans un dépôt unique à portée gouvernementale. | ​Dans l’hypothèse que Revenu Québec sera responsable de la réception, de la validation et de l'enregistrement des données, la portée de ADPÉ sera constituée en ce sens : - ​En collaboration avec le projet Délestage des Fonctions Communes (DFC), l’autorisation et la certification des logiciels de paie. ​ - La réception et l’enregistrement des données détaillées par employé, à chaque période de paie. - ​La gestion des modifications et des annulations des données de paie. | Oui | Actif | 2026-09-23 | 2024-02-22 | 2030-03-03 | 0 |  | 14589700 | 2030-03-03 | 954500 | 14589700 | 8 | Vert | 0 | Vert | 0
1024191 | Gestion des dossiers d interprétation juridique (GDIJ) | Agence du revenu du Québec | Finances |  |  | Non | Actif | 2026-07-22 | 2025-01-06 | 2028-04-30 | 0 |  | 3147400 | 2028-04-30 | 560400 | 3147400 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1024288 | Acquisition d’une solution logicielle de gestion de cabinet dentaire pour la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval | Université Laval | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-05-28 | 2024-02-12 | 2027-08-31 | 0 |  | 1781000 | 2025-12-02 | 518700 | 937800 |  | Vert | 0 | Rouge | 96.66
1024368 | Nouvel écosystème numérique : Plateforme coeur et dépendances | Société de télédiffusion du Québec | Culture et Communications | L’écosystème numérique de Télé-Québec nécessite une refonte de sa plateforme cœur de diffusion numérique pour atteindre ses objectifs stratégiques et assurer la pérennité de sa mission auprès de tous les Québécois. L’expérience actuelle de la plateforme d’écoute en ligne limite la découvrabilité des contenus et fragmente le parcours utilisateur en une multitude de points de chute. L’écosystème numérique de Télé-Québec n’est pas optimisé et conçu pour répondre aux exigences croissantes des publics en matière d’accessibilité, de simplicité et de découverte des contenus. | La portée globale de ce projet est une réponse délibérée à l'évolution rapide du paysage médiatique numérique et aux attentes croissantes de notre public. Nous sommes déterminés à mettre en place une vision qui nous permettra de demeurer pertinents, accessibles et d’interaction agréable pour tous nos publics. Dans cette optique, le projet englobe plusieurs volets essentiels visant à moderniser notre écosystème numérique, à améliorer l'expérience utilisateur (UX), et à optimiser nos processus internes pour les employés de Télé-Québec. Ce projet contribue à renforcer notre capacité à offrir des contenus culturels et éducatifs francophones de qualité. | Oui | Actif | 2026-08-19 | 2023-09-21 | 2027-02-20 | 0 |  | 5434000 | 2027-05-20 | 3999200 | 5274500 | 62 | Vert | 0 | Vert | 0 | Le projet a été retardé à la suite d'un délai dans le processus du dossier d'affaires, et de l'appel d'offres front-end, exigeant une révision de la planification du projet.
1024430 | Acquisition d’une nouvelle plateforme pour la gestion des actifs (GMAO) | École de technologie supérieure | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-06-16 | 2024-04-15 | 2029-06-11 | 0 |  | 1972800 | 2029-06-11 | 484100 | 1858600 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1024693 | Optimisation des services de francisation et des plaintes (OSFTP) volet 2 | Office québécois de la langue française | Langue française | Le volet 2, faisant l’objet du présent dossier d’affaires, porte sur le parcours standard. Il s’inscrit dans la continuité du volet 1 et porte également exclusivement sur la clientèle des nouvelles entreprises inscrites. Il constitue le minimum requis pour celles qui présentent potentiellement des enjeux de conformité à la Charte et doivent donc réaliser un parcours standard de francisation. De plus, il inclut la mise en place d’un portail employé destiné à la gestion des dossiers de ces nouvelles entreprises inscrites. Le volet 2 permettra de : • Bonifier les actions entreprises dans le volet 1 afin de permettre aux employés d’effectuer la gestion des dossiers des dossiers directement dans la plateforme et afin aussi d’assurer la continuité de l’opérationnalisation de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français en vue de son entrée en vigueur en juin 2025 en permettant à plus d’entreprises, dont celles qui effectuent le parcours standard, de bénéficier de la plateforme numérique ; • Apporter un deuxième élément de réponse à la désuétude des systèmes de mission telle qu’évaluée par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) , bien que le délestage complet des systèmes est prévu dans un autre volet, plusieurs activités seront désormais incluses dans OSFTP ; • Poursuivre les efforts entrepris pour s’aligner avec les engagements gouvernementaux en matière d’allégement administratif ainsi que la stratégie gouvernementale de transformation numérique visant entre autres à placer les entreprises au centre de l’évolution des services, à leur offrir des services numériques intégrés et à faire preuve de proactivité dans les relations avec elles; • Soutenir et mieux outiller le personnel de l’Office dans la réalisation de leurs tâches. Il constitue de ce fait une étape indispensable à l’égard de la capacité de l’Office à réaliser pleinement sa mission auprès des entreprises. | Le volet 2 consiste à développer une solution d’affaires en vue d’offrir les mêmes services à toutes les nouvelles entreprises inscrites à l’Office. Le volet 1 se limitait aux nouvelles entreprises admissibles au parcours simplifié. Le volet 2 permettra aux entreprises qui n’y sont pas admissibles, et qui doivent faire un parcours standard de procéder aux différentes étapes de la démarche de francisation. Seuls les services en lien avec les étapes nécessaires à la certification de l’entreprise sont inclus. Celles nécessaires à la suite de la démarche de francisation seront prises en charge dans un prochain volet. De plus, la poursuite de la démarche de francisation pour les entreprises déjà inscrites à l’Office est aussi prévue dans un prochain volet. Ainsi, les services suivants sont inclus dans le volet 2 : L’analyse de la situation linguistique standard ; Le programme de francisation ou de la prolongation de programme ; Les rapports de mise en œuvre ; La certification des entreprises effectuant le parcours standard ; L’ajout de services numériques au portail client pour inclure les éléments du volet 2 ; Un portail employé permettant de gérer les services couverts par les volets 1 et 2. | Oui | Actif | 2026-09-09 | 2024-09-06 | 2028-01-09 | 0 |  | 3774400 | 2028-01-09 | 1789500 | 3980600 | 40 | Vert | 5.46 | Vert | 0 | Le projet progresse conformément aux paramètres établis en matière de coûts et de portée. Un léger décalage à l’échéancier est observé à une étape du projet, sans incidence majeure sur l’avancement global à ce stade.
1025136 | Portail de Revalorisation des biens et enchères en ligne (R-BEL) | Centre d'acquisitions gouvernementales | Conseil du trésor et Administration gouvernementale | Le Centre d’acquisition gouvernementale (CAG) a pour mission de fournir aux ministères et organismes publics ainsi qu’aux sociétés d’État, les biens et les services dont ils ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions avec comme objectif, d’optimiser les acquisitions gouvernementales dans le respect des règles contractuelles applicables dont la disposition des biens meubles excédentaires par la Direction de la revalorisation des biens (DRB). Le projet « Solution de gestion d’inventaire et de vente en ligne — CAG-PRI001 » (code SIGRI 1016579) a été remplacé par le projet actuel puisqu’aucune soumission n’a été reçue à la suite de la publication de l’appel d’offres public. Il a donc été décidé de mettre fin à ce projet et d’en démarrer un nouveau. Le 3 mars dernier, le Conseil du trésor a autorisé la réalisation de la phase d’exécution du projet actuel pour le remplacement de cinq systèmes d’information configurés avec des technologies qui sont désuètes et impossibles à entretenir. De plus, ses systèmes ne sont pas suffisamment performants et ne permettent plus d’évoluer en fonction des besoins. | La DRB souhaite remplacer ses systèmes en fin de vie par le « Portail de revalorisation des biens et enchères en Ligne (R-BEL) » qui est une solution intégrée et moderne dans le but d’augmenter sa capacité de prise en charge des demandes de disposition ainsi que les activités de ventes par enchères actuellement faites par des fournisseurs privés. La nouvelle solution devra couvrir les catégories d’activités suivantes selon la clientèle utilisatrice pour : 1. Les activités de la DRB pour la gestion des demandes, la réception, la sortie des biens et le pilotage de la solution. 2. Les activités des organismes publics (OP) pour la création et la mise à jour des demandes de dispositions de lots de biens et d’entreposage. 3. Les activités de la clientèle citoyenne (particuliers ou entreprise) pour les achats de biens. | Oui | Actif | 2026-09-04 | 2024-02-21 | 2027-12-22 | 76 |  | 2736600 | 2027-12-22 | 389400 | 2677500 | 38 | Vert | 0 | Vert | 0 | Le projet respecte les coûts et l’échéancier.
1025595 | Modernisation des communications personnalisées automatisées | Retraite Québec | Finances |  |  | Non | Actif | 2026-07-10 | 2024-12-19 | 2028-12-31 | 0 |  | 4726800 | 2028-12-31 | 604700 | 4862400 |  | Vert | 2.86 | Vert | 0
1025607 | Optimisation de l'admission pour les facultés (OGAF) | Université Laval | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-08-31 | 2024-06-24 | 2027-10-01 | 182 |  | 2268000 | 2027-06-30 | 475700 | 1953200 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1025738 | Système de gestion de la formation continue et du perfectionnement (ETS-Formation) | École de technologie supérieure | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-07-31 | 2024-09-30 | 2028-07-01 | 0 |  | 1859200 | 2028-07-01 | 129600 | 1694400 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1025837 | Registre des matières dangereuses (LMRSST - Projet 5 : M36) | Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail | Travail |  |  | Non | Suspendu | 2026-07-13 | 2024-03-25 | 2026-07-06 | 0 |  | 4418300 | 2026-07-06 | 2437900 | 4405900 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1025841 | Changements à signaler-Employeurs | Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail | Travail |  |  | Non | Actif | 2026-09-30 | 2025-12-22 | 2029-02-28 | 0 |  | 1864600 | 2029-02-28 | 97100 | 1742800 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1025898 | Plateforme gouvernementale de règlement de différends en ligne | Société québécoise d'information juridique | Justice | Par l’initiative proposée, le MJQ souhaite mettre en place une offre de services simples, rapides et peu coûteux, par lesquels les citoyens auraient accès à de l’information et à des outils technologiques pour les aider à résoudre certains de leurs différends en ligne. | Plus particulièrement, toutes les personnes morales ou physiques vivant un différend qui relèverait normalement de la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances, avec une ou des personnes physiques ou morales, seront visées. Celles-ci seront admissibles sur la plateforme tant pour initier le processus que pour y répondre dans le cadre du processus de règlement de différends au stade préjudiciaire. | Oui | Actif | 2026-10-01 | 2023-10-03 | 2028-01-18 | 0 |  | 8635000 | 2028-01-17 | 3882000 | 8682100 | 45 | Vert | 0.54 | Vert | 0.06
1026039 | Gestion des actifs visuels des Collections (DAM) | Musée de la civilisation | Culture et Communications |  |  | Non | Actif | 2026-05-20 | 2025-09-16 | 2026-12-24 | 0 |  | 497000 | 2026-12-24 | 61500 | 498500 |  | Vert | 0.3 | Vert | 0
1026182 | Acquisition et implantation d'un système de gestion de la clientèle (CRM) | École de technologie supérieure | Enseignement supérieur |  |  | Non | Suspendu | 2026-03-18 | 2025-01-27 | 2027-08-31 | 135 | Le projet est temporairement suspendu, l'appel d'offres ayant été prolongé pour permettre aux fournisseurs de mieux y répondre et pour intégrer la période des fêtes dans le délai accordé. | 2429800 | 2027-01-31 | 163400 | 1501400 |  | Vert | 0 | Jaune | 10.49
1026332 | Stratégie numérique intégrée (SNI) - Phase 3 (Implantations de Connectivités Filaires Événementielles) | Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique | Tourisme |  |  | Non | Actif | 2026-08-19 | 2023-09-30 | 2026-12-30 | 0 |  | 983000 | 2026-12-31 | 515800 | 818300 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1026349 | Plateforme d’exploitation du système de déclaration, de cotation et de performance des bâtiments (SDCPB) | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs |  |  | Non | Actif | 2026-08-26 | 2024-08-12 | 2027-03-01 | 0 |  | 1223300 | 2026-07-19 | 367000 | 1173300 |  | Vert | 0 | Rouge | 31.86
1026617 | M14 - Règlement sur les services de santé, l'équipement adapté et les autres frais | Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail | Travail |  |  | Non | Actif | 2026-09-30 | 2024-06-26 | 2027-07-09 | 0 |  | 5904100 | 2026-12-31 | 3625800 | 5649500 |  | Vert | 0 | Jaune | 20.69
1026708 | FRQnet 2.0 : Mise à jour technologique du système de mission du FRQ | Fonds de recherche du Québec | Économie, Innovation et Énergie | FRQnet 2.0 est une évolution nécessaire pour le FRQ afin de rester à la pointe de la technologie, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de répondre aux exigences règlementaires et de mieux servir leur clientèle dans le contexte de la recherche scientifique au Québec. | Au cœur de la mission du Fonds de recherche du Québec, FRQnet sera mis à jour pour améliorer l'efficacité opérationnelle, répondre aux nouvelles exigences règlementaires et mieux servir la clientèle du FRQ. Il couvre également les défis opérationnels, technologiques et stratégiques actuels, ainsi que les besoins spécifiques des différents groupes de clients du FRQ, incluant les chercheurs, les membres de comités et le personnel interne. | Oui | Actif | 2026-09-29 | 2024-07-01 | 2029-05-15 | 0 |  | 1500000 | 2029-05-15 | 530500 | 1493700 | 35 | Vert | 0 | Vert | 0
1026944 | Émission d’attestation de participation à une formation obligatoire-établissements | Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail | Travail |  |  | Non | Suspendu | 2026-04-01 | 2024-11-05 | 2026-07-24 | 0 |  | 1912300 | 2026-07-26 | 807100 | 1937900 |  | Vert | 1.33 | Vert | 0
1026959 | Outils d’identification des établissements en Prévention-Inspection | Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail | Travail |  |  | Non | Actif | 2026-09-30 | 2025-09-18 | 2027-06-30 | 0 |  | 1986500 | 2027-07-14 | 474600 | 1777200 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1026960 | Renouvellement de la solution des affaires juridiques | Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail | Travail |  |  | Non | Actif | 2026-07-09 | 2024-09-18 | 2028-06-18 | 0 |  | 5246800 | 2028-06-18 | 655900 | 5286700 |  | Vert | 0.76 | Vert | 0
1027153 | Système d'aide à l'analyse des documents d'admission (SAADA) | Université du Québec à Montréal | Enseignement supérieur |  |  | Non | Actif | 2026-09-11 | 2025-04-17 | 2028-06-23 | 54 |  | 4731700 | 2028-04-23 | 151900 | 4728300 |  | Vert | 0 | Vert | 0.63
1027384 | Plateforme de développement moderne pour la transformation numérique | Ministère de la Cybersécurité et du Numérique | Cybersécurité et Numérique | Le projet Plateforme de développement moderne consiste à mettre en place une plateforme commune de développement d’applications qui sera à la disposition des équipes des organismes publics. Il implique de mutualiser les services et les outils nécessaires au développement et à l’hébergement de services numériques afin de faciliter la transformation numérique du secteur public. Plus précisément, le projet permettra le remplacement des environnements de développement isolés, soutenus par les organismes publics, par des services communs. Ces derniers seront encadrés par des règles uniformes, permettant ainsi de simplifier et de sécuriser le développement des services numériques gouvernementaux. Il contribuera à rendre les investissements numériques plus prévisibles et à améliorer la capacité de livraison de solutions numériques par les organismes publics. | Le projet se déroule en trois étapes. La première étape comprend des travaux d’évolution du Nuage gouvernemental du Québec (NGQ), qui permettront d’élargir son rôle au sein de l’écosystème numérique gouvernemental. Cette étape facilitera la mise en place des infrastructures et des outils nécessaires à l’automatisation et à l’orchestration de processus, en soutien à l’offre de services de la PDM. La deuxième étape consiste en la mise en place des services de plateformes et des outils de développement. Elle prévoit la standardisation des environnements, l’automatisation des déploiements et la bonification des outils mis à la disposition des organismes publics. La troisième et dernière étape est le déploiement progressif et coordonné de la PDM, y compris l’accueil des organismes publics dans la nouvelle offre de services. | Oui | Actif | 2026-09-24 | 2024-06-26 | 2031-06-10 | 0 |  | 170986900 | 2031-06-10 | 16850600 | 170983200 | 10 | Vert | 0 | Vert | 0 | Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique poursuit actuellement la modernisation de ses outils de gestion en procédant au remplacement de l'outil de suivi des coûts de projet. Dans le cadre de cette transition, la saisie des efforts sera temporairement indisponible du 3 août au 30 septembre 2026. Cette situation a une incidence sur la mise à jour de certaines données utilisées pour la publication des états de santé des projets au Tableau de bord gouvernemental (TBG). Afin d'assurer la qualité, l'intégrité et la fiabilité de l'information diffusée, les publications réalisées durant cette période s'appuieront sur les données réelles disponibles au 31 juillet 2026. Dès le rétablissement complet de la disponibilité des données, les états de santé des projets et les publications au TBG seront mis à jour afin de refléter l'information la plus récente.
1027466 | Service bureautique gouvernemental _3_Modernisation de l'offre de service bureautique et outils de migration | Ministère de la Cybersécurité et du Numérique | Cybersécurité et Numérique | Le projet Service bureautique gouvernemental 3 (SBG-3), sous la responsabilité du ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), vise la modernisation de l’environnement numérique de travail offert aux organisations publiques. Il a pour objectif de moderniser l’ensemble des services bureautiques, y compris la gestion et la sécurité des postes de travail, l’offre logicielle nécessaire à la prestation de travail du personnel, ainsi que l’utilisation de solutions adaptées à la mobilité. Le projet comprend également l’amélioration de la base de connaissances bureautiques dont l’objectif est de compléter et de structurer l’information liée à la gestion des postes de travail (GPT) utilisée par les utilisateurs et les équipes de soutien. La modernisation de l’offre GPT vise à répondre aux besoins des organisations déjà clientes tout en structurant les mécanismes permettant d’offrir les services à d’autres organisations Elle s’inscrit dans une démarche d’optimisation et d’amélioration continue, soutenue par des solutions intégrées, automatisées et sécurisées, et par l’implantation d’outils visant à optimiser les processus, ainsi que la flexibilité offerte aux clients. Concrètement, cette évolution permettra : • aux ministères et organismes de disposer plus rapidement de postes configurés et sécurisés, grâce à des processus d’approvisionnement modernisés; • aux équipes informatiques de superviser et de maintenir à distance les appareils (portables, tablettes, téléphones, etc.) tout en assurant la continuité du travail du personnel; • aux utilisateurs de bénéficier d’un environnement de travail fluide, cohérent et adapté à la mobilité, quel que soit leur ministère d’appartenance; • aux gestionnaires de disposer d’une vue consolidée de leur parc informatique, favorisant une planification plus efficiente du cycle de vie des équipements; • au MCN de renforcer la posture de sécurité gouvernementale par l’intégration de contrôles automatisés de conformité, d’accès et de protection des données. | Le dossier d’affaires du projet SBG-3 aborde deux volets : Volet 1 – Modernisation de l’offre de services bureautiques : • Actualisation et modulation des services; • Bonification de la gestion des équipements et des solutions bureautiques (notamment les ordinateurs, les périphériques, les logiciels, la messagerie électronique, etc.) afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle. Volet 2 – Outils de migration : • Optimisation des activités d’adhésion de la clientèle par l’automatisation des processus. La modernisation du service s’adresse aux organisations actuellement desservies en plan de service dans le cadre de l’offre GPT et vise également à simplifier les mécanismes d’adhésion de nouvelles organisations à cette offre. | Oui | Actif | 2026-09-24 | 2024-11-18 | 2029-10-21 | 0 |  | 35122900 | 2029-10-21 | 3295000 | 35728300 | 17 | Vert | 1.72 | Vert | 0 | Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique poursuit actuellement la modernisation de ses outils de gestion en procédant au remplacement de l'outil de suivi des coûts de projet. Dans le cadre de cette transition, la saisie des efforts sera temporairement indisponible du 3 août au 30 septembre 2026. Cette situation a une incidence sur la mise à jour de certaines données utilisées pour la publication des états de santé des projets au Tableau de bord gouvernemental (TBG). Afin d'assurer la qualité, l'intégrité et la fiabilité de l'information diffusée, les publications réalisées durant cette période s'appuieront sur les données réelles disponibles au 31 juillet 2026. Dès le rétablissement complet de la disponibilité des données, les états de santé des projets et les publications au TBG seront mis à jour afin de refléter l'information la plus récente.
1027530 | Francisation Québec | Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration | Immigration, Francisation et Intégration | En 2017, le Vérificateur général du Québec (VGQ) identifiait la nécessité de disposer d’un système commun permettant d’arrimer l’offre de services, le suivi de la clientèle et la reddition de comptes pour l’ensemble des intervenants en matière de francisation. En 2018, en ce sens, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (ci-après « Ministère ») a initié des travaux menant à la production du dossier d’affaires pour le projet de guichet gouvernemental unifié d’accès aux services de francisation à temps complet (GUF-TC). Ce projet venait améliorer les services numériques pour les clients selon les paramètres, et plus spécifiquement les rôles et responsabilités des partenaires de cette époque. Ce document a été approuvé par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) le 28 septembre 2021. Le 1er juin 2023, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (ci-après « Loi 14 ») confirme l’inscription dans la Charte de la langue française du statut du français à titre de langue commune du Québec. La Loi 14 institue Francisation Québec (FQ) au sein du Ministère qui devient alors responsable de conduire et de gérer l’action gouvernementale en matière de services d’apprentissage du français. Cette loi change en profondeur les rôles et responsabilités des partenaires gouvernementaux qui œuvrent en francisation. FQ devient l’unique point d’accès gouvernemental pour les services d’apprentissage du français. Les dispositions de la Loi 14 précisent que FQ doit de plus intégrer dans sa clientèle toutes les personnes qui ne sont pas assujetties à l’obligation de fréquentation scolaire en vertu de la Loi sur l’instruction publique et qui sont domiciliées au Québec ou qui envisagent de s’y établir, ainsi que les travailleuses et travailleurs au sein des entreprises. Pour le Ministère, il s’agit d’un élargissement historique de sa clientèle nécessitant des adaptations aux services offerts, aux processus et aux systèmes d’information afin d’assurer une offre de services complète pour l’ensemble des clientèles admissibles. Ainsi, le Ministère a produit le dossier d’affaires pour le projet Francisation Québec qui a été approuvé par le SCT le 23 mai 2023. Afin de simplifier la gestion du dossier, le Ministère a obtenu une recommandation du MCN (ministère de la Cybersécurité et du Numérique) à l’effet de consolider les deux dossiers d’affaires existants et d’en produire un unifié afin de mettre fin aux dossiers d’affaires précédents (CT du GUF-TC : 225001 du 8 septembre 2021, CT de Francisation Québec : 228415 du 23 mai 2023) et de faciliter la reddition de comptes, car la loi de Francisation Québec vient englober la clientèle desservie par la solution du GUF-TC (personne immigrante temps complet). La loi de Francisation Québec concerne les personnes immigrantes pour le temps complet et le temps partiel, les Canadiens de naissance pour le temps complet et le temps partiel ainsi que les entreprises pour la formation en milieu de travail. Il est donc demandé de fermer les projets GUF-TC et FQ, et d’inscrire un nouveau projet Francisation Québec au SIGRI. Le dossier d’affaires consolidé comprend les fonctionnalités d’un écosystème numérique pour l’accès aux services d’apprentissage du français. La solution développée par ce projet respectera aussi les orientations et exigences du MCN en matière de sécurité de l’information. | Les travaux du projet couvrent le traitement de l’ensemble des demandes déposées par les personnes immigrantes, les personnes canadiennes de naissance, ainsi que les entreprises. Un accompagnement de la clientèle est prévu par Francisation Québec et ses partenaires. Le projet réalisera des activités d’optimisation, d’harmonisation et de transformation numérique des processus de francisation pour les individus et les entreprises. S’inscrivant dans un projet de transformation numérique, l’approche préconisée en est une de libre-service. Elle vise à autonomiser et renforcer l’engagement des élèves en leur permettant de gérer plusieurs aspects de leur parcours. Par conséquent, elle a pour but également de réduire la charge de travail pour le personnel administratif pour des tâches à valeur réduite. Les élèves peuvent donc : • Accéder à leur dossier de formations, leurs dossiers financiers et leurs résultats d'examens; • Choisir directement un cours à partir du portail en ligne en affichant les informations pertinentes; • Créer leur emploi du temps en sélectionnant un cours selon les disponibilités. | Oui | Actif | 2026-09-25 | 2019-07-08 | 2028-02-29 | 0 |  | 26037900 | 2028-02-29 | 19518400 | 25911700 | 63 | Vert | 0 | Vert | 0 | Des travaux de planification détaillée se poursuivent pour les dernières sous livraisons du projet.
1027668 | Harmonisation et synchronisation des données d’identification client | Retraite Québec | Finances |  |  | Non | Actif | 2026-07-10 | 2025-06-19 | 2027-12-31 | 0 |  | 3926800 | 2027-12-31 | 591600 | 3912700 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1027849 | Mesubois - Remplacement du portail Web mesurage et facturation et arrimage de la clientèle au Dossier client | Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | Ressources naturelles et Forêts |  |  | Non | Actif | 2026-08-31 | 2023-03-13 | 2027-11-04 | 0 |  | 4755800 | 2027-11-04 | 1803000 | 4755800 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1028228 | PP - SIL - Mise en place du Système d'information de laboratoire provincial - SIL- Corelab (OPTILAB) | Santé Québec | Santé et Services sociaux | La mise en place d'un système d'information de laboratoire unique pour tous les Départements cliniques de médecine laboratoire de réseau public. | La mise en place d'un système d'information de laboratoire dont l'infrastructure est fournie par le fournisseur. Le déploiement est inclus par le fournisseur et se fait avec l'aide du centre d'opérationnalisation et des départements cliniques de médecine laboratoire des établissements. | Oui | Actif | 2026-09-08 | 2017-05-12 | 2027-03-31 | 0 |  | 71797200 | 2024-07-31 | 63648700 | 71797200 | 80 | Vert | 0 | Rouge | 36.89 | Avec la création de Santé Québec, une analyse détaillée des montants dépensés dans le cadre du projet SIL-P depuis son démarrage, ainsi qu’une projection des dépenses à venir jusqu’à sa clôture, ont été réalisées. Dans ce contexte, un exercice de révision a permis de procéder au reclassement des dépenses entre les catégories capitalisables du projet (CAPEX) et les dépenses d’opération et de maintien (OPEX), tant pour les années antérieures que pour les montants projetés jusqu’à la fin du projet, soit au 31 mars 2027. Cet exercice d’harmonisation et d’alignement des pratiques comptables assure une meilleure cohérence dans la présentation de l’information financière et explique que le montant réel dépensé dans le cadre du projet, tel qu’il apparaîtra au prochain état de santé, sera inférieur à celui précédemment présenté. Ces travaux s’inscrivent dans l’engagement du Bureau de projets TI (BPTI) à assurer la rigueur, la conformité et la transparence dans la gestion financière des projets, ainsi qu’à soutenir une reddition de comptes adéquate et une saine gestion des fonds publics.
1028372 | Communiquer pour mieux collaborer - Volet 4 Données de gestion clinico-administratives - Système d'archivage de données en oncologie (SARDO) | Santé Québec | Santé et Services sociaux |  |  | Non | Actif | 2026-07-03 | 2019-03-27 | 2029-03-31 | 0 |  | 7209900 | 2029-03-31 | 4255500 | 4771600 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1028384 | Délestage Notes - Demande de services inter-établissement (DSIE) | Santé Québec | Santé et Services sociaux |  |  | Non | Actif | 2026-05-27 | 2016-04-01 | 2026-10-20 | 608 |  | 859000 | 2018-03-31 | 1971000 | 2346000 |  | Rouge | 173.1 | Rouge | 345.26
1028389 | Projet de solution transitoire en endoscopie | Santé Québec | Santé et Services sociaux |  |  | Non | Actif | 2026-02-17 | 2021-12-15 | 2026-03-31 | 95 |  | 3162000 | 2025-08-12 | 1521500 | 1940400 |  | Vert | 0 | Jaune | 10.17
1028390 | Infrastructure de visualisation – Visualiseur d’imagerie médicale | Santé Québec | Santé et Services sociaux | Le visualiseur d’imagerie médicale (VIM) permet la consultation d’images du domaine de l’imagerie médicale avec des fonctions de visualisation propres au domaine d’affaires. La visualisation s’effectue en contexte de prestation de services par l'intermédiaire d'un autre système d’information, par exemple le Visualiseur du Dossier santé Québec (DSQ). Le VIM est couplé d’une part à son dépôt centralisé des images, le Vendor Neutral Archive (VNA), et ses outils d’interprétation diagnostique centralisés d’autre part. | La portée du projet vise : Le remplacement de l’outil clinique d’affichage des images médicales CEI ; La mise en place d’un VNA (« Vendor Neutral Archive ») requis pour une performance adéquate de l’affichage ; L’intégration avec le Visualiseur DSQ ; La mise en œuvre des capacités d’appel au VIM à partir du Visualiseur DSQ, du Dossier santé numérique (DSN) et des solutions de Dossier médical électronique (DMÉ), Dossier clinique informatisé (DCI), Carnet santé ; L’intégration aux solutions d’interprétation diagnostique locales (établissement). Les éléments exclus de la portée sont : Pour le Visualiseur DSQ : exclusion des améliorations autres que son adaptation au VIM ; Consoles diagnostiques locales ; L’intégration avec le Visualiseur clinique provincial. | Oui | Actif | 2026-09-30 | 2020-07-07 | 2028-12-29 | 0 |  | 48572200 | 2027-12-16 | 22040200 | 48572200 | 46 | Vert | 0 | Jaune | 13.94 | Le projet a été retardé à la suite d'un délai dans le processus d'appel d'offres, exigeant une révision de la planification du projet. Le pourcentage d’avancement de la dernière publication de l’état de santé qui était de 45 % correspondait à l’état d’avancement des travaux liés au déploiement de la solution en infonuagique, à son intégration dans l’écosystème de Santé Québec, ainsi qu’au déploiement dans les deux sites pilotes (CHU Sainte-Justine et CHUM). Le nouveau % d’avancement tient compte de l’avancement global du déploiement dans l’ensemble des établissements du Réseau de la santé. Au 31 août, l’avancement est de 46%. Suite au bilan de 24-25, il y a eu révision de la dépense cumulée.
1028425 | Outil de gestion de pratique | Commission des services juridiques | Justice |  |  | Non | Actif | 2026-07-30 | 2022-03-31 | 2027-08-31 | 0 |  | 898600 | 2028-03-31 | 447500 | 747500 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1028504 | Migration de la solution des centres de relation client vers Genesys Cloud | Société de l'assurance automobile du Québec | Transports et Mobilité durable |  |  | Non | Actif | 2026-08-14 | 2025-05-15 | 2027-10-29 | 36 |  | 7584600 | 2027-09-23 | 1271400 | 7349200 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1028837 | Remplacement du réseau sans fil (1) du CHUS et déploiement dans les CH | Santé Québec | Santé et Services sociaux |  |  | Non | Actif | 2026-07-08 | 2020-11-13 | 2027-06-30 | 114 |  | 9345900 | 2026-04-26 | 7224300 | 7550900 |  | Vert | 0 | Jaune | 15.87
1028988 | Consolidation téléphonie régionale Volet IP | Santé Québec | Santé et Services sociaux |  |  | Non | Actif | 2026-07-30 | 2021-01-25 | 2029-03-31 | 751 |  | 8150600 | 2025-05-07 | 4459500 | 5668600 |  | Vert | 0 | Rouge | 43.05
1029005 | Stratégie numérique intégrée (SNI) - Phase 4 (Implantations de Connectivités Sans-Fils Événementielles) | Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique | Tourisme |  |  | Non | Actif | 2026-08-13 | 2025-09-09 | 2028-03-31 | 0 |  | 874000 | 2028-03-31 | 16000 | 874000 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1029153 | PR-Système informatisé de gestion du département de l'urgence (SIGDU) | Santé Québec | Santé et Services sociaux |  |  | Non | Actif | 2026-06-08 | 2022-06-03 | 2027-03-31 | 0 |  | 1040000 | 2025-08-03 | 1021500 | 1136500 |  | Vert | 9.27 | Rouge | 52.29
1029200 | Système de traçabilité des matières dangereuses résiduelles | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs |  |  | Non | Actif | 2026-06-19 | 2025-11-06 | 2028-06-25 | 0 |  | 1752900 | 2028-06-25 | 200800 | 1599700 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1029404 | Nouvelles modalités à la couverture en cas d'invalidité auprès du Régime de rentes du Québec | Retraite Québec | Finances |  |  | Non | Actif | 2026-07-10 | 2024-04-25 | 2027-02-28 | 0 |  | 4409600 | 2027-02-28 | 3114600 | 4409600 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1029464 | Système de reconnaissance de plaque d'immatriculation | Société de l'assurance automobile du Québec | Transports et Mobilité durable |  |  | Non | Actif | 2026-08-14 | 2025-07-21 | 2026-09-30 | 0 |  | 1115100 | 2026-07-11 | 624800 | 938200 |  | Vert | 0 | Jaune | 22.81
1029564 | Centre de contact intelligent gouvernemental | Ministère de la Cybersécurité et du Numérique | Cybersécurité et Numérique |  |  | Non | Actif | 2026-09-30 | 2026-04-02 | 2027-02-04 | 0 |  | 2855800 | 2027-02-04 | 187700 | 2643900 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1029684 | Mise en place du système d'information d'endoscopie | Santé Québec | Santé et Services sociaux |  |  | Non | Suspendu | 2026-05-28 | 2025-12-04 | 2026-11-12 | 0 |  | 540500 | 2026-11-12 | 360600 | 540500 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1030184 | Déploiement Vitrine Dossier santé numérique (DSN) | Santé Québec | Santé et Services sociaux | Le Dossier santé numérique (DSN): au coeur de la transformation numérique du système de santé Le DSN représente une rupture majeure avec les systèmes traditionnels : il remplace les fax, les formulaires papier et les numérisations manuelles par une plateforme numérique intelligente, fluide et interopérable. Il permet aux cliniciens de recevoir des alertes en temps réel, d’éviter les examens en double, de mieux coordonner les soins et d’améliorer la sécurité des patients. Il transforme les pratiques cliniques, de soutien et administratives, tout en renforçant l’autonomie des citoyens. En structurant les flux de travail clinique et en permettant aux cliniciens et autres utilisateurs finaux de documenter directement et facilement leurs activités et leurs notes, il devient leur outil de travail quotidien et ce, pour toutes les missions des établissements. Les gestionnaires ont eux aussi accès à de l'information du DSN, en temps réel, leur permettant de suivre les opérations et de soutenir efficacement les équipes. Au-delà de sa fonction technologique, le DSN rend possible la transformation des pratiques cliniques axée sur la qualité des soins et services, une prise en charge plus efficiente et une gestion plus sécuritaire des soins ‒ notamment grâce à la diminution des évènements indésirables. En centralisant l’information clinique, en temps réel, le DSN agit comme un centre névralgique du réseau, essentiel à la prise de décision, à la gestion de la performance, à la valorisation des données, ainsi qu'à la protection des renseignements personnels et de santé. Il offre également au patient un accès à ses données, lui permettant de jouer un rôle actif dans la gestion de sa santé. Implantation - Dans ce projet Vitrine, le DSN est mis en œuvre dans deux régions vitrines: les CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) et de la Mauricie–Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). - La réalisation du projet est sous la responsabilité de Santé Québec. - Un centre d’expertise a été créé pour planifier, mettre en œuvre et assurer le soutien du DSN. Le projet Vitrine DSN agit ainsi comme un pionnier pour l’ensemble du Québec. Il permet de baliser le terrain, de tester les approches, de configurer les fondations du DSN – et ce avec l’apport de représentants cliniques de l’ensemble du réseau – tout en validant, dans un contexte réel, les bénéfices, les processus et les modalités de mise en œuvre, ouvrant ainsi la voie à un déploiement structuré et cohérent à l’échelle provinciale. | Changement significatif de la portée initiale du projet Vitrine DSN. Ce projet, dont le DA initial avait été autorisé par le SCT en 2022 (CT no 226299), prévoit des implantations pilotes au sein des CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) et de la Mauricie–Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). Bien que les objectifs principaux du projet demeurent inchangés par rapport au DA initial, sa portée a été élargie et approfondie, notamment par : - Le renforcement des activités de soutien (formation, communication, gestion du changement); - Une mobilisation prolongée des équipes, liée à un déploiement en deux phases; - L’intégration de composantes stratégiques complémentaires (reconnaissance vocale, terminologie clinique normalisée); - L’ajout de contingence pour mieux gérer les imprévus; - L’adaptation des infrastructures et équipements pour répondre aux exigences techniques. Ces ajustements visent à : • Répondre à des besoins non anticipés; • Bonifier les livrables; • Assurer une mise en œuvre réussie dans un environnement complexe. De façon plus détaillée, la portée du projet Vitrine DSN est définie par les éléments suivants. Les ajustements de portée, par rapport au DA initial, sont mis en évidence (en gras) : Transformation des pratiques cliniques et clinico-administratives (volets humain et organisationnel) - Standardisation des processus. - Soutien à la prise de décision clinique. - Amélioration de la continuité et de la sécurité des soins. - Renforcement des activités de gestion du changement et de coordination intersectorielle, en réponse à la complexité du déploiement multisite. Intégration des volets stratégiques - Gestion du changement, formation, communication, gouvernance, sécurité, conformité réglementaire. - Ajout de ressources spécialisées et de super-utilisateurs pour soutenir l’adoption et la stabilisation post-implantation. - Développement de contenus pédagogiques multicanaux pour accompagner les utilisateurs. Acquisition et déploiement d’une solution numérique intégrée -Couvre au minimum 80 % des besoins fonctionnels documentés pour le RSSS. -Vise une solution principale, avec possibilité d’ajout de solutions complémentaires intégrées par interface. - Intégration de composantes stratégiques complémentaires, telles que la reconnaissance vocale clinique et la terminologie normalisée (IMO), pour enrichir l'expérience utilisateur. Implantation dans deux établissements vitrines -Ces sites serviront de terrain d’expérimentation pour valider les bénéfices, les processus et les modalités de mise en œuvre. -Déploiement structuré en deux phases (novembre 2025 et mai 2026), impliquant une mobilisation prolongée des équipes. | Oui | Actif | 2026-09-01 | 2020-07-07 | 2027-12-31 | 0 |  | 402121000 | 2027-12-31 | 399717700 | 399717700 | 99 | Vert | 0 | Vert | 0 | Le projet Déploiement Vitrine Santé Numérique a été mis en service le 9 mai 2026 dans les deux régions vitrines : CIUSSS NIM (Nord-de-l’Ile de Montréal) et CIUSSS MCQ (Mauricie-Centre-du-Québec) tel que planifié. Nous sommes maintenant en période de stabilisation.
1030244 | Solutions optimisées pour le processus de production des copies de dossiers | Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail | Travail |  |  | Non | Actif | 2026-07-09 | 2025-09-17 | 2027-06-30 | 0 |  | 1408500 | 2027-06-30 | 200900 | 1265900 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1030304 | Solution pour la gestion des programmes de prévention | Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail | Travail |  |  | Non | Actif | 2026-09-30 | 2025-09-26 | 2028-08-31 | 0 |  | 2911500 | 2028-08-31 | 88000 | 2848200 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1030424 | Programme découlant de l'entente du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) | Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation | Affaires municipales et Habitation |  |  | Non | Actif | 2026-09-03 | 2025-11-24 | 2028-02-29 | 0 |  | 657200 | 2028-02-29 | 193500 | 653000 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1030608 | Offrir à la clientèle un outil de simulation de décaissement des revenus à la retraite | Retraite Québec | Finances |  |  | Non | Actif | 2026-07-10 | 2025-12-19 | 2027-04-30 | 0 |  | 594900 | 2027-04-30 | 177300 | 587700 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1031064 | Oriento - Outil d'intelligence artificielle en salle d'urgence | Santé Québec | Santé et Services sociaux |  |  | Non | Actif | 2026-09-02 | 2025-12-19 | 2027-03-31 | 0 |  | 3830800 | 2027-03-31 | 441000 | 3830800 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1031184 | Bonification des services disponibles sur SAAQClic | Société de l'assurance automobile du Québec | Transports et Mobilité durable |  |  | Non | Actif | 2026-08-14 | 2026-01-12 | 2027-09-16 | 0 |  | 1630000 | 2027-09-16 | 174200 | 1234000 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1031544 | Changement du centre d'appels et amélioration de l'expérience citoyenne | Tribunal administratif du logement | Affaires municipales et Habitation |  |  | Non | Actif | 2026-09-15 | 2026-04-30 | 2028-03-31 | 0 |  | 926000 | 2028-03-31 | 14000 | 926000 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1032008 | Système de laboratoire provincial (SIL-P) | Santé Québec | Santé et Services sociaux |  |  | Non | Suspendu | 2025-03-13 | 2022-03-31 | 2026-06-30 | 0 |  | 4356200 | 2026-03-27 | 1637400 | 4356200 |  | Vert | 0 | Vert | 6.52
1032044 | Rénoclimat – Portail numérique de gestion des demandes | Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs | Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs |  |  | Non | Actif | 2026-08-05 | 2026-05-04 | 2027-03-31 | 0 |  | 1385000 | 2027-03-31 | 30000 | 1355000 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1032207 | Système d’information de laboratoire unique – SIL CoreLab volet local de la grappe chum | Santé Québec | Santé et Services sociaux |  |  | Non | Suspendu | 2024-02-09 | 2020-07-02 | 2027-11-09 | 0 |  | 4760500 | 2027-11-09 | 3000000 | 5676600 |  | Jaune | 19.24 | Vert | 0
1032209 | Maisons des ainés - Maisons alternatives (MDA-MA) Volet Système d'information - Laurentides | Santé Québec | Santé et Services sociaux |  |  | Non | Suspendu | 2025-03-05 | 2022-04-01 | 2025-12-31 | 0 |  | 2005800 | 2027-02-13 | 691300 | 1016000 |  | Vert | 0 | Vert | 0
1033546 | Système d’information en finances et approvisionnement (SIFA) | Santé Québec | Santé et Services sociaux | Le projet Système d'information en finances et approvisionnement (SIFA) vise à moderniser et à harmoniser les fonctions de finances, d'approvisionnement et de logistique du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Il consiste à remplacer les systèmes administratifs actuels par une solution intégrée, moderne et sécurisée, afin de soutenir une gestion plus efficace, transparente et performante des ressources et fonds publics. | Changement significatif de la portée initiale du projet SIFARH, dont la phase d’exécution avait été autorisée par le Conseil du trésor le 31 mai 2022 (C.T. no 226560), en vertu du décret 1226-2026 du 15 juillet 2026, ayant mené à la constitution du projet Système d'information en finances et approvisionnement (SIFA). Bien que les objectifs de modernisation et d'harmonisation des fonctions administratives demeurent cohérents avec la vision initiale, la portée du projet a été recentrée sur les fonctions de finances, d'approvisionnement, de logistique et de gestion de l’inventaire pour l'ensemble des établissements de Santé Québec. Elle comprend notamment l'implantation d'une solution intégrée de gestion, la standardisation des processus d'affaires, l'intégration des systèmes connexes, la production d'une information financière et opérationnelle consolidée ainsi qu'un déploiement progressif à l'échelle provinciale. | Oui | Actif | 2026-09-20 | 2022-02-02 | 2032-03-31 | 0 |  | 329400000 | 2032-03-31 | 58740800 | 329397000 | 13 | Vert | 0 | Vert | 0 | Le projet Système d’information en finances et approvisionnements (SIFA) remplace le projet Système d’information des finances, de l'approvisionnement et des ressources humaines (SIFARH) depuis le 15 juillet 2026 à la suite d’un décret pris par le Conseil des ministres. Au moment de cette décision, le projet SIFARH (version initiale) présentait un coût estimé de 430 M$ comparativement à un coût autorisé de 202 M$, ce qui se traduisait par un indicateur de coût au « rouge ». L’échéancier prévoyait alors une fin de projet au 31 mai 2028 comparativement à la date autorisée au 31 mai 2026, entraînant également un indicateur au « rouge ». Dans un souci de transparence, il importe de préciser que le projet SIFA repose désormais sur une portée, un budget et un échéancier révisés et autorisés par le gouvernement. Les indicateurs présentés au Tableau de bord des projets en ressources informationnelles du gouvernement du Québec sont donc évalués en fonction de ces nouveaux paramètres de référence, ce qui explique leur statut actuel au vert.